## Estimacion de Horas
Módulo | Funcionalidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA | Total horas | Total días (8h=1d) | Componente RFP | Req. cubiertos
M1 | Descubrimiento técnico y de negocio | DB: 16 | 16 | 2 | 1 | PLZ-07
M1 | Arquitectura de la solución y diagramas | DB: 24 | 24 | 3 | 1 | RNF-01, RNF-03
M1 | Aprovisionamiento de 3 ambientes (dev/preprod/prod) | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RNF-01
M1 | Acta de línea base funcional aprobada por IPA | DB: 8 | 8 | 1 | 1 | PLZ-07
M2 | Integración con WhatsApp Business Platform (Cloud API/BSP) | BS: 32 | 32 | 4 | 1 | RF-02, TEC-01
M2 | Provisión y verificación de negocio + escalado de límite de mensajería | DB: 8; BS: 16 | 24 | 3 | 1 | TEC-06, RNF-10
M2 | Plantillas y campañas programadas (contenido semanal) | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-19
M3 | Orquestación del agente (sesión, enrutamiento, colas) | BS: 40 | 40 | 5 | 1 | RF-01, RF-19
M3 | Diseño e implementación de prompts / instrucciones del sistema | IA: 32 | 32 | 4 | 1 | RF-01
M3 | Grounding estricto sobre KB completa en contexto | IA: 24 | 24 | 3 | 1 | RF-03, RF-07, TEC-02
M3 | Cortafuegos de asesoría legal y guardrails de seguridad conversacional | IA: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-13
M3 | Restricción a usuarios asignados (lista de IPA) | BS: 8 | 8 | 1 | 1 | RF-18
M3 | Ajuste de prompts para español coloquial LatAm/venezolano | IA: 12 | 12 | 1.5 | 1 | RF-15
M3 | Pruebas de integración del motor conversacional | QA: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-01
M4 | Ingesta y estructuración de la base de conocimiento | BM: 24; IA: 8 | 32 | 4 | 1 | RF-06
M4 | Control de versiones y manifiesto de release | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-04, RNF-05
M4 | Panel de publicación incremental de KB con aprobación de IPA | FM: 12; BM: 16 | 28 | 3.5 | 1 | RF-08
M5 | Clasificador de casos sensibles | IA: 24 | 24 | 3 | 1 | RF-10
M5 | Guardia 24/7 — notificación redundante WhatsApp + correo (construcción) | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-10, TEC-07, OPS-02
M5 | Cola de derivación y panel del canal humano no sensible (construcción) | FM: 8; BM: 20 | 28 | 3.5 | 1 | RF-09, OPS-01
M5 | Reporte semanal de señales de abandono | BM: 8 | 8 | 1 | 1 | RF-11
M6 | Biblioteca multimedia versionada | BM: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-20
M6 | Integración de multimedia en flujos conversacionales | BS: 12 | 12 | 1.5 | 1 | RF-01, RF-20
M7 | Construcción del conjunto de preguntas representativas | QA: 8; IA: 16 | 24 | 3 | 1 | RF-12
M7 | Definición conjunta del umbral de precisión con IPA | DB: 8; IA: 8 | 16 | 2 | 1 | RF-14
M7 | Arnés de evaluación automatizado | QA: 16; IA: 24 | 40 | 5 | 1 | RF-12, RF-14
M7 | Dashboards de medición continua de precisión | BM: 8; IA: 12 | 20 | 2.5 | 1 | RNF-04
M8 | Diseño de conversación accesible (baja alfabetización) | UX: 24 | 24 | 3 | 1 | RF-15
M8 | Pruebas de usabilidad en el piloto | UX: 16; QA: 8 | 24 | 3 | 1 | RF-15, RF-16
M9 | Registro estructurado de conversaciones | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RF-05, TEC-05
M9 | Exportación de registros en formato CSV | BM: 8 | 8 | 1 | 1 | RF-05
M9 | Panel de observabilidad (dashboard de métricas) | FM: 24; BS: 12 | 36 | 4.5 | 1 | RNF-04, OPS-05
M10 | Autenticación, autorización y segmentación | BS: 20 | 20 | 2.5 | 1 | RNF-06
M10 | Cifrado en tránsito/reposo y gestor de secretos | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RNF-07
M10 | Declaración de residencia de datos y subprocesadores | DB: 8 | 8 | 1 | 1 | RNF-08
M10 | Soporte documental DPA / Comité de Ética (IRB) | DB: 8 | 8 | 1 | 1 | ADM-04, ENT-07
M11 | Infraestructura como código (3 ambientes) | BS: 24 | 24 | 3 | 1 | RNF-01
M11 | Alta disponibilidad, balanceo de carga, recuperación ante fallos | BS: 16 | 16 | 2 | 1 | RNF-03
M11 | Observabilidad de infraestructura | BS: 12 | 12 | 1.5 | 1 | RNF-04
M12 | Ejecución de la fase piloto (~10 usuarios) y ajustes | QA: 16; IM: 8; IA: 8 | 32 | 4 | 1 | RF-16
M12 | Informe piloto con recomendación go/no-go | DB: 8 | 8 | 1 | 1 | RF-16
M12 | Despliegue escalado (~800 usuarios) y monitoreo | BS: 8; IM: 16 | 24 | 3 | 1 | RF-17
M13 | Documentación e inventario de activos | DB: 8; IM: 24 | 32 | 4 | 4 | RF-21, ADM-05
M13 | Capacitación a la organización implementadora | IM: 16 | 16 | 2 | 4 | RF-21
M13 | Migración de cuenta y número de WhatsApp Business | BS: 8 | 8 | 1 | 4 | TEC-06
M13 | Soporte de estabilización (30 días posteriores al traspaso) | IM: 24 | 24 | 3 | 4 | PLZ-06, OPS-03
M14 | Gestión de proyecto (4 meses, ~0.17 FTE) | DB: 120 | 120 | 15 | 1 | PLZ-02
M14 | Coordinación operativa y reportes a IPA (4 meses, ~0.08 FTE) | DB: 53 | 53 | 6.62 | 1 | PLZ-08
| TOTAL | 269 | 40 | 44 | 304 | 100 | 64 | 88 |  |  | 184 | 1093 | 136.62

## Método y Factibilidad
MÉTODO, SUPUESTOS Y VALIDACIÓN DE FACTIBILIDAD
Factor de conversión horas↔días | 8 horas = 1 día hábil (default de wiki/estimacion-horas.md; no hay factor propio del RFP ni precedente registrado para este agente). Declarado explícitamente por decisión del usuario, ver wiki/licitaciones/ipa-pr10598.md.
Método de estimación | Cada módulo de la propuesta técnica (02) se descompuso en funcionalidades atómicas con esfuerzo propio; cada una se estimó con criterio de desarrollador real (complejidad técnica, integraciones externas, requisitos no funcionales asociados) y se asignó a las especialidades que realmente participan. Piso mínimo aplicado: 4 horas (0.5 día) por ítem-especialidad; ninguna línea está por debajo.
Especialidades no usadas | MS (Mobile Semi-Senior) y MM (Mobile Medium) no participan: el alcance del RFP no incluye una aplicación móvil nativa, solo integración vía WhatsApp Business API.
Qué NO está en esta hoja (y dónde sí está) | La dotación operativa recurrente durante los 4 meses de contrato — el canal humano de derivación (SLA 4h) y la guardia 24/7 de casos sensibles — se costea en FTE-mes dentro de 07 - Modelo de Costos Cotizacion, no como horas de desarrollo aquí: es esfuerzo de operación continua, no de construcción. La verificación cruzada confirma que ambos rubros (OPS-01, OPS-02) están costeados en 07 aunque no tengan línea en esta hoja.
Componente RFP de cada línea | Columna 'Componente RFP': 1 = Implementación y desarrollo único; 4 = Transferencia (todas las líneas del módulo M13). El resto de módulos (M1-M12, M14) corresponde al Componente 1 del formulario económico del RFP (Anexo 11.3).
VALIDACIÓN DE FACTIBILIDAD CONTRA EL PLAZO
Horas totales estimadas (H) | 1093 horas (136.6 días)
Plazo exigido por el RFP (P) | 4 meses desde la firma del contrato (RFP §11.1.5) ≈ 87 días hábiles (4 meses × ~21.65 días hábiles/mes)
Horas hábiles por persona por día (J) | 8 horas (jornada estándar declarada)
Personas equivalentes tiempo completo requeridas (H / (P×J)) | 1093 / (87 × 8) = 1.57 FTE promedio
Lectura | El promedio agregado (~1.6 FTE) es bajo porque el esfuerzo NO se reparte uniforme entre los 4 meses: se concentra en las primeras 4-6 semanas (M1-M4, M7-M8, M10-M11) y vuelve a concentrarse al cierre (M12-M13). El equipo propuesto en 02 §8 (7 especialidades) cubre ese perfil de carga trabajando en paralelo por especialidad, no una sola persona full-time durante 4 meses. Conclusión: CABE en el plazo exigido con el equipo propuesto.
Factibilidad por especialidad (pico de concentración, no promedio anual)
DB | 269 horas totales (33.6 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
UX | 40 horas totales (5.0 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
FM | 44 horas totales (5.5 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
BS | 304 horas totales (38.0 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
BM | 100 horas totales (12.5 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
QA | 64 horas totales (8.0 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
IM | 88 horas totales (11.0 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
IA | 184 horas totales (23.0 días) — concentradas principalmente en el primer mes del contrato (fase de construcción), salvo IM (concentrado en M12-M13, meses 2-4) y DB (repartido: arquitectura al inicio + PM durante todo el contrato).
Conclusión de factibilidad | El total de 1093 horas (136.6 días-persona) es factible dentro de los 4 meses (RFP §11.1.5) con un equipo de 7 especialidades trabajando en paralelo durante la fase de construcción (mes 1) y con dedicación decreciente durante el piloto, despliegue y traspaso (meses 2-4). No se identifica ninguna especialidad con una concentración de horas que exceda su disponibilidad en el periodo en que su módulo está activo.