## Detalle por Modulo
Módulo | Funcionalidad | Especialidad | Horas | Días (8h=1d) | Tarifa día COP | Costo COP | Componente RFP
M1 | Descubrimiento técnico y de negocio | DB | 16 | 2 | 600462 | 1200924 | 1
M1 | Arquitectura de la solución y diagramas | DB | 24 | 3 | 600462 | 1801386 | 1
M1 | Aprovisionamiento de 3 ambientes (dev/preprod/prod) | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M1 | Acta de línea base funcional aprobada por IPA | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 1
M2 | Integración con WhatsApp Business Platform (Cloud API/BSP) | BS | 32 | 4 | 438799 | 1755196 | 1
M2 | Provisión y verificación de negocio + escalado de límite de mensajería | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M2 | Provisión y verificación de negocio + escalado de límite de mensajería | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 1
M2 | Plantillas y campañas programadas (contenido semanal) | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M3 | Orquestación del agente (sesión, enrutamiento, colas) | BS | 40 | 5 | 438799 | 2193995 | 1
M3 | Diseño e implementación de prompts / instrucciones del sistema | IA | 32 | 4 | 531178 | 2124711 | 1
M3 | Grounding estricto sobre KB completa en contexto | IA | 24 | 3 | 531178 | 1593533 | 1
M3 | Cortafuegos de asesoría legal y guardrails de seguridad conversacional | IA | 16 | 2 | 531178 | 1062356 | 1
M3 | Restricción a usuarios asignados (lista de IPA) | BS | 8 | 1 | 438799 | 438799 | 1
M3 | Ajuste de prompts para español coloquial LatAm/venezolano | IA | 12 | 1.5 | 531178 | 796767 | 1
M3 | Pruebas de integración del motor conversacional | QA | 16 | 2 | 286374 | 572748 | 1
M4 | Ingesta y estructuración de la base de conocimiento | BM | 24 | 3 | 314088 | 942263 | 1
M4 | Ingesta y estructuración de la base de conocimiento | IA | 8 | 1 | 531178 | 531178 | 1
M4 | Control de versiones y manifiesto de release | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M4 | Panel de publicación incremental de KB con aprobación de IPA | BM | 16 | 2 | 314088 | 628176 | 1
M4 | Panel de publicación incremental de KB con aprobación de IPA | FM | 12 | 1.5 | 300231 | 450346 | 1
M5 | Clasificador de casos sensibles | IA | 24 | 3 | 531178 | 1593533 | 1
M5 | Guardia 24/7 — notificación redundante WhatsApp + correo (construcción) | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M5 | Cola de derivación y panel del canal humano no sensible (construcción) | BM | 20 | 2.5 | 314088 | 785219 | 1
M5 | Cola de derivación y panel del canal humano no sensible (construcción) | FM | 8 | 1 | 300231 | 300231 | 1
M5 | Reporte semanal de señales de abandono | BM | 8 | 1 | 314088 | 314088 | 1
M6 | Biblioteca multimedia versionada | BM | 16 | 2 | 314088 | 628176 | 1
M6 | Integración de multimedia en flujos conversacionales | BS | 12 | 1.5 | 438799 | 658199 | 1
M7 | Construcción del conjunto de preguntas representativas | IA | 16 | 2 | 531178 | 1062356 | 1
M7 | Construcción del conjunto de preguntas representativas | QA | 8 | 1 | 286374 | 286374 | 1
M7 | Definición conjunta del umbral de precisión con IPA | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 1
M7 | Definición conjunta del umbral de precisión con IPA | IA | 8 | 1 | 531178 | 531178 | 1
M7 | Arnés de evaluación automatizado | IA | 24 | 3 | 531178 | 1593533 | 1
M7 | Arnés de evaluación automatizado | QA | 16 | 2 | 286374 | 572748 | 1
M7 | Dashboards de medición continua de precisión | IA | 12 | 1.5 | 531178 | 796767 | 1
M7 | Dashboards de medición continua de precisión | BM | 8 | 1 | 314088 | 314088 | 1
M8 | Diseño de conversación accesible (baja alfabetización) | UX | 24 | 3 | 314088 | 942263 | 1
M8 | Pruebas de usabilidad en el piloto | UX | 16 | 2 | 314088 | 628176 | 1
M8 | Pruebas de usabilidad en el piloto | QA | 8 | 1 | 286374 | 286374 | 1
M9 | Registro estructurado de conversaciones | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M9 | Exportación de registros en formato CSV | BM | 8 | 1 | 314088 | 314088 | 1
M9 | Panel de observabilidad (dashboard de métricas) | FM | 24 | 3 | 300231 | 900693 | 1
M9 | Panel de observabilidad (dashboard de métricas) | BS | 12 | 1.5 | 438799 | 658199 | 1
M10 | Autenticación, autorización y segmentación | BS | 20 | 2.5 | 438799 | 1096998 | 1
M10 | Cifrado en tránsito/reposo y gestor de secretos | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M10 | Declaración de residencia de datos y subprocesadores | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 1
M10 | Soporte documental DPA / Comité de Ética (IRB) | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 1
M11 | Infraestructura como código (3 ambientes) | BS | 24 | 3 | 438799 | 1316397 | 1
M11 | Alta disponibilidad, balanceo de carga, recuperación ante fallos | BS | 16 | 2 | 438799 | 877598 | 1
M11 | Observabilidad de infraestructura | BS | 12 | 1.5 | 438799 | 658199 | 1
M12 | Ejecución de la fase piloto (~10 usuarios) y ajustes | QA | 16 | 2 | 286374 | 572748 | 1
M12 | Ejecución de la fase piloto (~10 usuarios) y ajustes | IA | 8 | 1 | 531178 | 531178 | 1
M12 | Ejecución de la fase piloto (~10 usuarios) y ajustes | IM | 8 | 1 | 254042 | 254042 | 1
M12 | Informe piloto con recomendación go/no-go | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 1
M12 | Despliegue escalado (~800 usuarios) y monitoreo | IM | 16 | 2 | 254042 | 508083 | 1
M12 | Despliegue escalado (~800 usuarios) y monitoreo | BS | 8 | 1 | 438799 | 438799 | 1
M13 | Documentación e inventario de activos | IM | 24 | 3 | 254042 | 762125 | 4
M13 | Documentación e inventario de activos | DB | 8 | 1 | 600462 | 600462 | 4
M13 | Capacitación a la organización implementadora | IM | 16 | 2 | 254042 | 508083 | 4
M13 | Migración de cuenta y número de WhatsApp Business | BS | 8 | 1 | 438799 | 438799 | 4
M13 | Soporte de estabilización (30 días posteriores al traspaso) | IM | 24 | 3 | 254042 | 762125 | 4
M14 | Gestión de proyecto (4 meses, ~0.17 FTE) | DB | 120 | 15 | 600462 | 9006928 | 1
M14 | Coordinación operativa y reportes a IPA (4 meses, ~0.08 FTE) | DB | 53 | 6.62 | 600462 | 3978060 | 1
[5 empty] | TOTAL COSTO DE PERSONAL | 61315242

## Tarifas
Especialidad | Costo empresa/mes COP | Tarifa día COP | Fuente / nota
DB | 13000000 | 600462 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
UX | 6800000 | 314088 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
FM | 6500000 | 300231 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
BS | 9500000 | 438799 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
BM | 6800000 | 314088 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
QA | 6200000 | 286374 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
IM | 5500000 | 254042 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
IA | 11500000 | 531178 | SUPUESTO PROPIO de mercado colombiano 2026 — [PENDIENTE: validar contra la tarifa real / plantilla de Campuslands antes de radicar]
Días hábiles por mes usados para el día-rate: 21.65
Jornada: 8 horas = 1 día hábil (decisión del usuario, 2026-07-29; ver 03 - Estimacion de Horas)

## Operacion Recurrente
CANAL HUMANO NO SENSIBLE (SLA 4 horas hábiles — Aclaración P6)
Consultas esperadas (800 usuarios × 14, Aclaración P5) | 11,200
Tasa de derivación declarada (decisión del usuario, 2026-07-29) | 15%
Derivaciones totales | 1,680
Días hábiles de la intervención (8 semanas × 5 días, Aclaración P6) | 40
Derivaciones por día hábil | 42.0
Minutos por caso derivado (SUPUESTO propio) | 15
Horas productivas por jornada (SUPUESTO propio) | 7
FTE agente del canal humano requerido | 1.5
FTE supervisor requerido | 0.5
Costo mensual (FTE agente × salario + FTE supervisor × salario) | COP 7,150,000
Meses cotizados (todo el periodo de operación, valor global) | 4
COSTO TOTAL CANAL HUMANO | COP 28,600,000
RIESGO: entre 8% y 25% de derivación este costo puede oscilar significativamente; se cotiza como valor GLOBAL FIJO (Aclaración P15), por lo que cualquier desviación por encima del 15% declarado la absorbe Campuslands.
GUARDIA 24/7 DE CASOS SENSIBLES (Aclaración P7)
Estipendio por persona/mes (SUPUESTO propio) | COP 900,000
Personas en rotación | 2
Meses cotizados | 4
COSTO TOTAL GUARDIA 24/7 | COP 7,200,000
INFRAESTRUCTURA, HERRAMIENTAS Y SOPORTE TÉCNICO
Infraestructura (hosting+almacenamiento+backups) USD/mes (SUPUESTO propio) | 210
Herramientas y licencias USD/mes (SUPUESTO propio) | 110
Soporte técnico — 0.25 FTE DevOps/mes | COP 2,375,000
Meses cotizados | 4

## Resumen y Conciliacion
07 · MODELO DE COSTOS DE COTIZACIÓN — Motor de precio interno de Campuslands (IPA PR10598)
Componente RFP | Costo interno COP | Precio con margen 22% COP | Utilidad COP
1 · Implementación y desarrollo único | 61743649 | 79158524 | 17414875
2 · Operación recurrente (global, 4 meses) | 49588000 | 63574359 | 13986359
3 · Variable por consumo (IA + WhatsApp) | 1865701 | 2391924 | 526223
4 · Transferencia | 3071594 | 3937940 | 866347
Subtotal (Componentes 1-4) | 116268943 | 149062748 | 32793804
IVA — NO APLICA (software en la nube, instrucción del usuario 2026-07-29) |  | 0
TOTAL GENERAL (evaluado, sin IVA) |  | 149062748
Equivalente USD (TRM 3.350, referencial) |  | 44496
Prima de pólizas (RFP §4.2, sobre valor total × 70%, Aclaración P18) — NO suma al total evaluado |  | 2608598
RETENCIONES SOBRE EL PAGO (INFORMATIVO — NO CAMBIAN EL PRECIO)
ReteFuente (4.0%) — [PENDIENTE: confirmar tarifa exacta con contador] |  | 5962510
ReteICA (0.966%) — [PENDIENTE: confirmar tarifa/municipio con contador] |  | 1439946
Total retenciones estimadas |  | 7402456
Valor neto estimado a recibir por Campuslands |  | 141660292
CONCILIACIÓN CONTRA 06 - MODELO DE COSTOS OFICIAL
Total 06 - Modelo de Costos Oficial (COP) |  | 149062748
Total 07 - Modelo de Costos Cotizacion (COP) |  | 149062748
Diferencia |  | 0
Explicación de la diferencia: ambos archivos se generan desde la misma fuente de datos (_data.py: horas de 03, tarifas, decisiones de margen/derivación/tributarias), por lo que la diferencia es de redondeo únicamente (COP < 100). No hay líneas que un modelo contemple y el otro no. Ninguno de los dos incluye IVA (no aplica a este servicio).