## 00_Leyenda
AURENA AI · Modelo de costos y TCO v0.3 — IPA PR10598 «Una Visa por un Sueño»
USO INTERNO · BORRADOR v0.3 · NO APROBADO · Preparado por Juan Pablo Pérez Mejía para la reunión interna Aurena–Campus Lands del 28 de julio de 2026. No es la oferta económica. No constituye asesoría legal ni tributaria.
Concepto | Detalle
Proyecto | IPA PR10598 · «Una Visa por un Sueño»
Documento | Modelo de costos y TCO v0.3 (reconstruido con la Enmienda No. 1 y el Q&A del 27-jul-2026)
Estado | BORRADOR v0.3 · no aprobado
Fecha | 28 de julio de 2026
Responsable | Juan Pablo Pérez Mejía · Aurena AI
Fuentes controlantes | RFP PR10598 (21-jul-2026, 37 pág.) · Enmienda No. 1 · Documento de Aclaraciones Q&A (27-jul-2026, P1–P66)
Sustituye a | Modelo de costos v0.2 del 22-jul-2026. v0.2 se conserva sin modificación.
TRM de evaluación | COP 3.350 por USD — exclusivamente para la evaluación económica (RFP p.35)
Confidencialidad | Confidencial · Aurena AI × Campus Lands · uso interno
Cómo usar este libro
Regla | Detalle
Celdas editables | Solo las celdas con FONDO BEIGE de la hoja 02_Supuestos. Todo lo demás son fórmulas.
Escenarios | Bajo / Base / Alto se calculan en paralelo en las hojas 06, 07 y 09. No hay una cifra única escondida.
Anti doble conteo | Cada rubro vive en UNA sola capa. La hoja 10 marca el componente del formulario del RFP al que pertenece.
Trazabilidad | Cada precio de proveedor tiene fuente, fecha de consulta y clasificación en la hoja 03.
Qué NO contiene | No contiene la estimación de Héctor. La hoja 13 está preparada para recibirla y compararla.
Leyenda de clasificación de fuentes
Marcador | Significado
[CONFIRMADO POR RFP] | Obligación o dato expreso del RFP o de la Enmienda / Q&A, con referencia verificada.
[PRECIO OFICIAL] | Tomado de la página oficial del proveedor en la fecha indicada.
[ESTIMADO] | Cifra de orden de magnitud construida con fuentes secundarias o cálculo propio.
[SUPUESTO] | Decisión de trabajo de Aurena. Debe declararse en la propuesta si afecta el precio.
[VALIDACIÓN INSUFICIENTE] | No hay evidencia suficiente. No usar como si fuera un hecho.
[DECISIÓN JP–HÉCTOR] | Debe cerrarse en la reunión antes de fijar precio.

## 01_Auditoria_v0.2
1. Auditoría del modelo v0.2 frente al RFP enmendado
No se aceptan los totales de v0.2. La aritmética de v0.2 es correcta; lo que cambió son los insumos. Se listan solo los hallazgos con efecto económico real.
Hallazgo | Tipo | Qué decía v0.2 | Corrección en v0.3 | Efecto USD
Volumen de consultas | Obsoleto | 6 consultas por usuario y SEMANA → 38.400 consultas totales. Supuesto propio, no declarado por IPA. | Q&A P5: 12–18 consultas por usuario DURANTE LAS 8 SEMANAS, valor de planeación 14 → 11.200 consultas. Queda resuelto: no es semanal. | −67% volumen
Mensajes salientes | Obsoleto | 16.000 mensajes salientes. | Q&A P60 y Enmienda: 12.800 (≈16 por usuario × 800). La cifra de 16.000 correspondía a 1.000 usuarios. | −20% mensajes
Tasa de derivación al canal humano | Supuesto oculto | 20 derivaciones/día en bolsa fija, sin declarar la tasa. Equivale al 2,1% de las consultas. | Se hace explícita: 8% / 15% / 25%. Con 11.200 consultas el escenario base son 42/día, no 20. | +5.500 (base)
Precio del modelo de lenguaje | No verificado | USD 0,02 por consulta, 'gama media', marcado [VALIDAR CON PROVEEDOR]. | Tarifa oficial Anthropic. Sonnet 5 estándar desde 1-sep-2026: USD 3 entrada / 15 salida por MTok; lectura de caché 0,1×. Con caché, USD 0,0356 por consulta. | precio real
Tarifa introductoria del modelo | Omitido | No contempla que la tarifa introductoria de Sonnet 5 (USD 2/10) vence el 31-ago-2026. | El contrato arranca después. Se modela con la tarifa ESTÁNDAR USD 3/15. Usar la introductoria sería subcotizar. | +50% tokens
Mensajes de servicio de WhatsApp | OMITIDO — material | Asume 38.400 mensajes entrantes y en ventana a USD 0. | Meta cobrará TODOS los mensajes de servicio desde el 1-oct-2026, a la tarifa de utility del mercado. El contrato opera después de esa fecha. | nueva línea
Cuenta y número de WhatsApp | OMITIDO | No costea la provisión ni la verificación de la cuenta. | Q&A P8 / Mod. 3: la cuenta y el número los gestiona el proveedor y se transfieren al final. Nuevo paquete P-25 y P-28. | +3.500
Notificación 24/7 de casos sensibles | OMITIDO — material | Trata la alerta de 15 minutos como funcionalidad, sin costo de disponibilidad. | Q&A P7: 24/7 explícito, por WhatsApp Y correo. Se añaden P-26 (vía redundante) y una guardia con estipendio. | +3.500
Soporte, monitoreo y coordinación durante la operación | Subcosteado | Embebidos dentro de paquetes de construcción (P-17, P-22). | Se separan y se llevan a la Capa B como costo de operación: 0,25 FTE DevOps y 0,20 FTE PM durante 4 meses. | +5.100 neto
Base de cálculo de las pólizas | Error de base | Prima calculada sobre el valor USD antes de IVA. | Q&A P18: las pólizas se calculan sobre el valor total del contrato INCLUYENDO impuestos. La base sube 19%. | +19% prima
Soporte de estabilización | Clasificación | Dentro de la Capa de implementación (P-24). | Q&A P64: ocurre DESPUÉS de los 120 días. Se reclasifica a Capa D / componente 4 del formulario. | reclasificado
Estructura del formulario económico | Obsoleto | Recurrente por usuario y por mes. | Q&A P15 y P16: componente 2 = valor GLOBAL del periodo; componente 3 = por usuario × 800 × volumen del escenario. Ningún rubro en ambos. | estructura
Tokenizador de modelos recientes | Riesgo no visto | No se menciona. | Los modelos 4.7 en adelante usan un tokenizador que produce ~30% más tokens para el mismo texto. Los supuestos del RFP (20.200/8.200) son obligatorios para cotizar, pero el consumo real puede ser mayor. | riesgo
Aritmética de v0.2 | Válido | IVA, conversión a COP y sumas. | Verificadas de nuevo. Correctas. El problema nunca fue la aritmética. | sin cambio
Contingencia derivada de riesgos | Válido y ampliado | Siete riesgos, valor esperado USD 12.400. | Se conserva el método y se amplía a diez riesgos con los nuevos del canal y de Meta. | +1.751

## 02_Supuestos
2. Supuestos centrales
Las celdas con fondo beige son las ÚNICAS editables del libro. Todo lo demás se recalcula.
Parámetro | Bajo | Base | Alto | Unidad | Origen y clasificación
Usuarios del despliegue | 800 | 800 | 800 | usuarios | [CONFIRMADO POR RFP] §11.1.2 p.22; §11.3 p.30. Q&A P59: la base se mantiene constante.
Usuarios del piloto | 10 | 10 | 10 | usuarios | [CONFIRMADO POR RFP] §11.1.4 tarea 6, p.26.
Consultas entrantes por usuario (8 semanas) | 12 | 14 | 18 | consultas | [CONFIRMADO POR RFP] Q&A P5: rango 12–18 durante las 8 semanas, valor de planeación 14. RESUELVE la ambigüedad de si eran semanales.
Mensajes salientes programados | 12800 | 12800 | 12800 | mensajes | [CONFIRMADO POR RFP] Q&A P60 + Enmienda Mod. 2. ≈16 por usuario, distribución no uniforme.
Turnos salientes del agente por consulta | 1.2 | 1.5 | 2 | mensajes | [SUPUESTO] Una consulta puede resolverse con texto + imagen o vídeo. Determina el conteo de mensajes de servicio.
Tasa de acierto de caché de prompt | 60% | 70% | 80% | % | [SUPUESTO] Caché de 5 minutos. Mayor volumen ⇒ mejor localidad temporal. Ver hoja 12 para la alternativa de 1 hora.
Tasa de derivación al canal humano | 8% | 15% | 25% | % | [SUPUESTO CRÍTICO] Q&A P6 sólo dice «una fracción menor». Es la variable de mayor apalancamiento del modelo. DEBE declararse en la propuesta.
Meses de operación en el componente 2 | 4 | 5 | 5 | meses | [SUPUESTO] 120 días de contrato + 30 de soporte posterior. Q&A P64 confirma que el soporte queda FUERA de los 4 meses.
Meses de canal humano con dotación plena | 2 | 3 | 3 | meses | [SUPUESTO] Piloto ligero + 8 semanas de intervención + cola.
Almacenamiento acumulado | 20 | 50 | 120 | GB | [SUPUESTO] Registros de conversación, medios versionados y copias.
Parámetros comunes (no dependen del escenario)
Parámetro | Valor |  |  | Unidad | Origen y clasificación
TRM de evaluación | 3350 |  |  | COP/USD | [CONFIRMADO POR RFP] p.35, sólo para evaluación económica.
Tarifa IVA | 19% |  |  | % | [SUPUESTO] [PENDIENTE CONTADOR] Tarifa general; confirmar aplicabilidad al objeto.
Factor prestacional | 1.5 |  |  | × | [VALIDADO POR DOS FUENTES] buk 2026 (38–58%) y hacecuentas 2026 (~52%).
Semanas por mes | 4.33 |  |  | semanas | [CÁLCULO]
Overhead sobre costo directo | 8% |  |  | % | [SUPUESTO] Administración, equipos, software y tiempo no facturable.
Valor asegurado de las pólizas | 70% |  |  | × contrato | [CONFIRMADO POR RFP] §4.2 p.8-9: cumplimiento 30% + calidad 30% + salarios 10%.
Tasa de prima de pólizas | 2.5% |  |  | % | [VALIDACIÓN INSUFICIENTE] Marcador. Requiere cotización real. La póliza de salarios rige 3 años.
Base de cálculo de las pólizas | 119% |  |  | × pre-IVA | [CONFIRMADO POR RFP] Q&A P18: se calculan sobre el valor total del contrato INCLUYENDO impuestos.
Días hábiles de la intervención | 40 |  |  | días | [CÁLCULO] 8 semanas × 5 días. Q&A P6: lunes a viernes, 8:00–17:00, sin festivos.
Minutos por caso derivado | 15 |  |  | minutos | [SUPUESTO] Lectura, verificación contra contenido validado, redacción y registro.
Horas productivas por jornada | 7 |  |  | horas | [SUPUESTO] Sobre una jornada de 9 horas.
Tokens estáticos por consulta (cacheables) | 18200 |  |  | tokens | [CONFIRMADO POR RFP] p.31: instrucciones 3.000 + herramientas 1.200 + base de conocimiento 14.000.
Tokens dinámicos por consulta | 2000 |  |  | tokens | [CONFIRMADO POR RFP] p.31: historial ~2.000 + pregunta ~40. Total entrada ≈20.200.
Tokens de salida por consulta | 350 |  |  | tokens | [CONFIRMADO POR RFP] p.31.
Tokens estáticos bajo RAG | 4200 |  |  | tokens | [CÁLCULO] Sólo instrucciones y herramientas son estables; el fragmento recuperado varía.
Tokens dinámicos bajo RAG | 4000 |  |  | tokens | [CÁLCULO] Fragmento 2.000 + historial 2.000. Total entrada ≈8.200 (RFP p.31).

## 03_Precios_Proveedor
3. Investigación de precios de proveedor
Investigación acotada, sólo para validar costos tecnológicos. Consultada el 28 de julio de 2026. Se priorizó documentación oficial del proveedor.
Proveedor | Servicio | Unidad de cobro | Precio | Moneda | Fecha consulta | Enlace o referencia | Clasificación | Mínimos, escalones o costos ocultos
Anthropic | Claude Sonnet 5 — tokens de entrada | por millón de tokens | 3 | USD | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | Tarifa introductoria USD 2 vence el 31-ago-2026. Desde el 1-sep-2026 rige USD 3. El contrato opera después.
Anthropic | Claude Sonnet 5 — tokens de salida | por millón de tokens | 15 | USD | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | Introductoria USD 10 hasta el 31-ago-2026.
Anthropic | Escritura de caché de 5 minutos | por millón de tokens | 3.75 | USD | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | 1,25× la entrada base. Se paga al almacenar.
Anthropic | Escritura de caché de 1 hora | por millón de tokens | 6 | USD | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | 2× la entrada base. Rentable a partir de dos lecturas.
Anthropic | Lectura de caché (acierto) | por millón de tokens | 0.3 | USD | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | 0,1× la entrada base. Es la palanca principal de costo del componente 3.
Anthropic | Claude Haiku 4.5 — entrada / salida | por millón de tokens | 1 | USD | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | USD 1 entrada / USD 5 salida. Alternativa para clasificación y etiquetado, no para la respuesta al participante.
Anthropic | Residencia de datos sólo EE. UU. | multiplicador | 1.1 | × | 2026-07-28 | platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing | [PRECIO OFICIAL] | Si el DPA obligara a inferencia sólo en EE. UU., todo el token pricing sube 10%.
Meta | Plantilla saliente UTILITY — Colombia | por mensaje entregado | 0.0014 | USD | 2026-07-28 | developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing | [ESTIMADO] | Colombia es de los mercados más baratos. Meta subió utility y auth para Colombia el 1-oct-2025. Confirmar en el rate card CSV oficial.
Meta | Plantilla saliente MARKETING — Colombia | por mensaje entregado | 0.025 | USD | 2026-07-28 | developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing | [ESTIMADO — RIESGO] | ≈18× la tarifa utility. Si Meta clasifica el contenido semanal como marketing, la línea se multiplica. Ver riesgo R-04.
Meta | Mensaje de SERVICIO (respuesta en ventana de 24 h) | por mensaje entregado | 0.0014 | USD | 2026-07-28 | developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing/non-template-messages | [PRECIO OFICIAL — CAMBIO] | GRATIS hasta el 30-sep-2026. Desde el 1-oct-2026 Meta cobra TODOS los mensajes de servicio a la tarifa de utility del mercado. Sin escalones por volumen. Tarifas definitivas se publican antes del 1-sep-2026.
Meta | Mensajes entrantes del usuario | por mensaje | 0 | USD | 2026-07-28 | developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing | [PRECIO OFICIAL] | Meta no cobra los mensajes que el usuario envía al negocio.
Meta | Límite de mensajería de portafolio nuevo | destinatarios únicos / 24 h | 250 | unid. | 2026-07-28 | developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messaging-limits | [PRECIO OFICIAL] | 800 usuarios por envío NO caben en un día sin escalar el límite. Ruta crítica del cronograma, no sólo riesgo.
AWS | Fargate — vCPU | por vCPU-hora | 0.04048 | USD | 2026-07-28 | aws.amazon.com (tarifa vigente 2026) | [ESTIMADO] | Fargate Spot ~70% menos; no apto para producción de un ensayo.
AWS | Fargate — memoria | por GB-hora | 0.004445 | USD | 2026-07-28 | aws.amazon.com (tarifa vigente 2026) | [ESTIMADO]
AWS | RDS PostgreSQL db.t4g.medium | por hora | 0.065 | USD | 2026-07-28 | aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing | [ESTIMADO] | Modo Unlimited: los créditos de CPU excedidos se cobran a USD 0,075 por vCPU-hora.
AWS | ElastiCache cache.t4g.micro (Valkey) | por hora | 0.0128 | USD | 2026-07-28 | upstash.com/blog (recopilación de tarifas AWS, jul-2026) | [ESTIMADO] | ≈USD 9,34/mes. Valkey ~20% más barato que Redis OSS en nodos.
AWS | Copias de seguridad RDS por encima del 100% del almacenamiento | por GB-mes | 0.095 | USD | 2026-07-28 | aws.amazon.com/rds/postgresql/pricing | [ESTIMADO] | Hasta el 100% del almacenamiento provisionado es gratuito.
AWS | Plomería por ambiente (ALB + NAT + CloudWatch) | por ambiente-mes | 90 | USD | 2026-07-28 | fortem.dev (análisis de costos Fargate 2026) | [ESTIMADO] | Costo que no aparece en la calculadora de Fargate. Con 3 ambientes son ~USD 270/mes sólo de plomería.
ADVERTENCIA DE VIGENCIA · Dos cambios de precio de proveedor caen DENTRO de la ventana del contrato: (1) la tarifa introductoria de Claude Sonnet 5 termina el 31-ago-2026; (2) Meta empieza a cobrar los mensajes de servicio el 1-oct-2026 y publicará las tarifas definitivas antes del 1-sep-2026. El modelo v0.2 no contemplaba ninguno de los dos. Cotizar con las tarifas de hoy sería subcotizar.

## 04_Equipo
4. Costo cargado por rol
Salario base de mercado colombiano 2026 por seniority, cargado con factor prestacional. No es la tarifa de venta: es el costo para la empresa.
Rol | Salario COP/mes | Factor | Costo empresa COP/mes | Costo USD/mes | Costo USD/semana | Fuente
Arquitecto / líder técnico | 14000000 | 1.5 | 21000000 | 6268.6567 | 1447.7267 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
Backend senior | 10000000 | 1.5 | 15000000 | 4477.6119 | 1034.0905 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
Backend semi-senior | 7000000 | 1.5 | 10500000 | 3134.3284 | 723.8634 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
Ingeniero de IA / evaluación | 12000000 | 1.5 | 18000000 | 5373.1343 | 1240.9086 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
Frontend / panel | 7500000 | 1.5 | 11250000 | 3358.209 | 775.5679 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
DevOps / seguridad | 11000000 | 1.5 | 16500000 | 4925.3731 | 1137.4996 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
QA / evaluación | 6500000 | 1.5 | 9750000 | 2910.4478 | 672.1588 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
UX | 7000000 | 1.5 | 10500000 | 3134.3284 | 723.8634 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
Agente del canal humano | 3000000 | 1.5 | 4500000 | 1343.2836 | 310.2272 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
Supervisor del canal humano | 4500000 | 1.5 | 6750000 | 2014.9254 | 465.3407 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)
PM / coordinación | 8000000 | 1.5 | 12000000 | 3582.0896 | 827.2724 | [VALIDADO POR DOS FUENTES] Coderhouse 2026 (bandas COP) + buk/hacecuentas 2026 (factor prestacional)

## 05_CapaA_Implementacion
5. CAPA A — Implementación y desarrollo (pago único) · Componente 1 del formulario
Esfuerzo de construcción. NO incluye la operación durante el contrato (Capa B) ni la transferencia (Capa D). Se conservan los identificadores P-xx de v0.2; los P-25 a P-27 son nuevos por la Enmienda.
ID | Paquete | Persona-sem | Costo USD | Componente RFP | Nota / cambio frente a v0.2
P-01 | Descubrimiento técnico, readiness y línea base funcional conjunta | 3.5 | 4240 | 1.1 | Q&A P40–P42: la fase de levantamiento está dentro de los 4 meses y cierra con acta aprobada por IPA.
P-02 | Arquitectura y tres ambientes | 4 | 5171 | 1.1
P-03 | Integración WhatsApp (Cloud API) | 4 | 4240 | 1.3
P-04 | Plantillas y campañas, escalonamiento por límites | 3 | 2275 | 1.6 | Ruta crítica: 800 destinatarios no caben en un día con portafolio nuevo.
P-05 | Base de conocimiento: ingesta, versionado y publicación | 3.5 | 3568 | 1.5 | Q&A P24: IPA entrega documentos guía; el proveedor los estructura.
P-06 | Recuperación y grounding, prueba comparativa | 4 | 4395 | 1.4 | Ver hoja 12: la diferencia económica entre KB completa y RAG es marginal.
P-07 | Orquestación del agente | 6 | 6619 | 1.2
P-08 | Guardrails, rechazo seguro y cortafuegos de asesoría legal | 4.5 | 4446 | 1.2
P-09 | Versionado e integridad del ensayo (manifiesto de release) | 4 | 4551 | 1.2
P-10 | Registro, auditoría y exportación estructurada | 4 | 3671 | 1.8
P-11 | Biblioteca multimedia versionada | 1.5 | 1086 | 1.2 | Q&A P23: IPA prefiere archivos alojados, no enlaces.
P-12 | Panel mínimo de administración | 5 | 3826 | 1.2 | Acotado: aprobación de releases y base, cola manual y exportación.
P-13 | Clasificación de casos sensibles y alertas | 3 | 2740 | 1.2 | Q&A P9: IPA comparte y valida la base de clasificación.
P-14 | Arnés de evaluación y medición de precisión | 7 | 6411 | 1.10 | Q&A P50: conjunto de 50–150 preguntas con clave validada por IPA.
P-15 | UX y accesibilidad para baja alfabetización | 3.5 | 2481 | 1.7
P-16 | Seguridad y privacidad técnica | 4.5 | 5326 | 1.9 | Q&A P21: sin prohibición absoluta de residencia, pero hay que especificar subprocesadores.
P-17 | Observabilidad — CONSTRUCCIÓN de las cuatro capas | 2 | 2000 | 1.9 | RECLASIFICADO: v0.2 mezclaba construcción y operación. La operación pasa a la Capa B.
P-18 | Piloto con ~10 usuarios | 4 | 3412 | 1.10 | Q&A P53: ventana de remediación de 1–2 semanas si no se alcanza el umbral.
P-19 | Preparación del despliegue y escalonamiento | 4 | 3929 | 1.11
P-22 | Gestión de proyecto y contrato — fase de construcción | 4 | 3309 | 1.1 | RECLASIFICADO: de 6 a 4 persona-semanas. Las 2 restantes pasan a coordinación operativa (Capa B).
P-23 | Coordinación técnica Aurena–Campus Lands | 5 | 6619 | 1.1 | Sin este paquete la utilidad aparente está inflada.
P-25 | Provisión de la cuenta de WhatsApp, verificación de negocio y escalado de límites | 2 | 1964.772 | 1.3 | NUEVO · Q&A P8 / Mod. 3: la cuenta la gestiona el proveedor. Riesgo operativo trasladado a nosotros.
P-26 | Vía redundante de notificación 24/7 y monitoreo de la propia vía | 1.5 | 1602.8403 | 1.2 | NUEVO · Q&A P7: 15 minutos, 24/7, por WhatsApp Y correo. Notificar fuera de ventana exige plantilla aprobada.
P-27 | Inventario de PI preexistente y frontera de licenciamiento | 1.5 | 1861.3629 | 1.1 | NUEVO · Q&A P58 / Mod. 6: sin declarar qué es preexistente, todo se entiende producido bajo el contrato.
| SUBTOTAL PERSONAL — CAPA A | 89 | 89743.9752
Terceros asociados a la ejecución
ID | Concepto |  | Costo USD | Componente RFP | Nota
T-01 | Legal — DPA, cesión de PI, revisión contractual |  | 2500 | 1.1 | [PENDIENTE ABOGADO] Q&A P22 y P57: el modelo de contrato y el DPA no se conocen antes de la adjudicación.
T-02 | Contable — IVA, retenciones, forma de facturación |  | 1300 | 5 | [PENDIENTE CONTADOR]
T-03 | Cámara de comercio, notarial y varios |  | 500 | 1.1
| SUBTOTAL TERCEROS |  | 4300
| TOTAL CAPA A | 89 | 94043.9752

## 06_CapaB_Operacion
6. CAPA B — Operación fija durante el contrato · Componente 2 del formulario
Costos que existen aunque el consumo sea bajo. La Enmienda (Q&A P15) obliga a cotizar el componente 2 como VALOR GLOBAL del periodo, no por usuario. Consecuencia directa: si la derivación real supera nuestro supuesto, el sobrecosto es nuestro.
6.1 Infraestructura — línea base sobria, 3 ambientes (USD/mes)
Concepto | USD/mes |  |  | Ambiente | Nota
Contenedores API + worker (2 × 0,5 vCPU / 1 GB) | 36 |  |  | Producción | Fargate 24/7. La hoja 12 valida que un contenedor cubre la carga con holgura.
Balanceador de carga (ALB) | 20 |  |  | Producción
PostgreSQL administrado (db.t4g.medium + 50 GB gp3) | 53 |  |  | Producción
Caché y colas en memoria (cache.t4g.micro Valkey) | 10 |  |  | Producción | Aporte de Héctor en la v0.3 técnica.
NAT gateway y transferencia | 32 |  |  | Producción
Observabilidad, métricas y logs | 20 |  |  | Producción
Almacenamiento de objetos y copias de seguridad | 10 |  |  | Producción
Gestor de secretos | 4 |  |  | Producción
Preproducción con datos sintéticos | 60 |  |  | Preproducción | Dimensionado reducido.
Desarrollo | 25 |  |  | Desarrollo | Dimensionado reducido.
Subtotal infraestructura (USD/mes) | 270
Herramientas y licencias | USD/mes |  |  |  | Nota
Repositorios y CI | 44
Rastreo de errores | 26
Monitoreo de disponibilidad | 10
Paginación / alertas on-call | 15 |  |  |  | Necesario por el compromiso 24/7.
Envío de correo transaccional | 5 |  |  |  | Canal redundante de notificación a IPA.
Subtotal herramientas (USD/mes) | 100
6.2 Canal humano no sensible — SLA 4 horas hábiles (Q&A P6)
Variable | Bajo | Base | Alto | Unidad | Fórmula / fuente
Consultas totales | 9600 | 11200 | 14400 | consultas | usuarios × consultas por usuario
Derivaciones totales | 768 | 1680 | 3600 | casos | consultas × tasa de derivación
Derivaciones por día hábil | 19.2 | 42 | 90 | casos/día | Q&A P6: 40 días hábiles en 8 semanas
Horas de atención por día | 4.8 | 10.5 | 22.5 | horas | derivaciones × minutos por caso
FTE agente requerido | 0.75 | 1.5 | 3.25 | FTE | horas ÷ horas productivas, redondeo a 0,25
FTE supervisor | 0.25 | 0.5 | 0.5 | FTE | escalona con el tamaño del equipo
COSTO DEL CANAL HUMANO | 3022.3881 | 9067.1642 | 16119.403 | USD | (costo agente × FTE + costo supervisor × FTE) × meses
RIESGO PRINCIPAL DEL MODELO · Entre el escenario Bajo y el Alto el canal humano se multiplica por más de cinco. Como la Enmienda lo empuja al componente 2 (valor global fijo), toda la desviación la absorbe el proveedor. La tasa de derivación DEBE declararse como supuesto en la propuesta.
6.3 Resto de la operación
Concepto | Bajo | Base | Alto | Unidad | Fórmula / nota
Infraestructura del periodo | 1080 | 1350 | 1350 | USD | infraestructura mensual × meses de operación
Herramientas y licencias del periodo | 400 | 500 | 500 | USD | herramientas mensuales × meses de operación
Canal humano no sensible | 3022.3881 | 9067.1642 | 16119.403 | USD | de la sección 6.2
Guardia 24/7 de casos sensibles | 1910.4478 | 1910.4478 | 1910.4478 | USD | NUEVO · Q&A P7. Dos ingenieros en rotación, estipendio COP 800.000/mes, 4 meses. La alerta es automática; lo que se paga es que la vía esté vigilada.
Soporte técnico, monitoreo e incidentes | 4925.3731 | 4925.3731 | 4925.3731 | USD | 0,25 FTE DevOps × 4 meses. Separado de P-17 para no duplicar.
Coordinación operativa y reportes a IPA | 2865.6716 | 2865.6716 | 2865.6716 | USD | 0,20 FTE PM × 4 meses. Incluye el reporte semanal de abandono (RT-26b).
TOTAL CAPA B | 14203.8806 | 20618.6567 | 27670.8955 | USD
Costo mensual promedio de operación | 3550.9701 | 4123.7313 | 5534.1791 | USD/mes | total ÷ meses de operación

## 07_CapaC_Variable
7. CAPA C — Costos variables por consumo · Componente 3 del formulario
Sólo costos que cambian con el uso. Ningún salario, dirección de proyecto ni monitoreo humano entra aquí (Q&A P16: ningún rubro puede aparecer en dos componentes).
7.1 Costo del modelo de lenguaje por consulta
Variable | Bajo | Base | Alto | Unidad | Fórmula
Consulta con ACIERTO de caché | 0.01671 | 0.01671 | 0.01671 | USD | (estáticos×lectura de caché + dinámicos×entrada + salida×salida)/1e6
Consulta con FALLO de caché (escritura 5 min) | 0.0795 | 0.0795 | 0.0795 | USD | (estáticos×escritura + dinámicos×entrada + salida×salida)/1e6
Consulta PONDERADA por tasa de acierto | 0.041826 | 0.035547 | 0.029268 | USD | acierto×hit + (1−acierto)×miss
Referencia: consulta SIN caché | 0.06585 | 0.06585 | 0.06585 | USD | comparador
Referencia: consulta con RAG y caché | 0.024306 | 0.022857 | 0.021408 | USD | supuestos RAG del RFP (8.200 de entrada)
Tarifa EFECTIVA de entrada con caché | 1.8107 | 1.4999 | 1.189 | USD/MTok | La caché reduce la entrada a la mitad frente a la tarifa de lista. Argumento para el formulario.
7.2 Consumo del periodo
Concepto | Bajo | Base | Alto | Unidad | Fórmula / fuente
Consultas totales | 9600 | 11200 | 14400 | consultas | 800 × consultas por usuario
Tokens — modelo de lenguaje | 401.5296 | 398.1264 | 421.4592 | USD | consultas × costo ponderado por consulta
Plantillas salientes programadas (utility) | 17.92 | 17.92 | 17.92 | USD | 12.800 × tarifa utility Colombia
Mensajes de servicio del agente (desde 1-oct-2026) | 16.128 | 23.52 | 40.32 | USD | NUEVO · consultas × turnos × tarifa de servicio. Gratis hasta el 30-sep-2026, cobrado después.
Notificaciones de casos sensibles a IPA por WhatsApp | 0.5376 | 0.6272 | 0.8064 | USD | 2% de consultas × 2 intentos. Fuera de ventana ⇒ exige plantilla.
Mensajes entrantes del usuario | 0 | 0 | 0 | USD | Meta no cobra los mensajes del usuario al negocio.
Almacenamiento adicional | 1.84 | 5.75 | 13.8 | USD | GB × USD 0,023/GB-mes × meses
Transferencia de datos | 32 | 40 | 40 | USD | USD 8/mes estimado
Embeddings | 0 | 0 | 0 | USD | No requeridos en la línea base de contexto completo. Se declara N/A en el formulario.
Procesamiento de imágenes y vídeo entrantes | 0 | 0 | 0 | USD | RFP §11.1.6 y Q&A P38: fuera de alcance. Se declara N/A.
TOTAL CAPA C | 469.9552 | 485.9436 | 534.3056 | USD
Costo variable POR USUARIO | 0.58744 | 0.60743 | 0.66788 | USD/usuario | Total ÷ 800. Es la cifra que pide el formulario (Q&A P15).
AVISO DE PRESENTACIÓN · El componente 3 se cotiza POR USUARIO y IPA lo consolida multiplicando por 800 y por el volumen del escenario común (Q&A P15 y P61). Si además cotizamos tarifas unitarias sin declarar la aritmética, IPA puede multiplicar dos veces. Declarar explícitamente: 800 usuarios × 14 consultas = 11.200 consultas, y mostrar la derivación completa.

## 08_CapaD_Transferencia_TCO
8. CAPA D — Transferencia y TCO posterior al contrato
Componente 4 del formulario (transferencia, dentro del total evaluado) y componente 7 (mantenimiento posterior al traspaso, EXCLUIDO del total evaluado pero exigido en el formulario).
8.1 Transferencia — componente 4 (dentro del total evaluado)
ID / Concepto | Persona-sem | Costo USD | Componente | Nota
P-20 · Documentación, procedimientos e inventario de activos | 4 | 4550 | 4
P-21 · Capacitación a la organización implementadora | 2 | 2275 | 4 | Q&A P39: la organización puede no estar definida; la solución debe ser portable.
P-24 · Soporte de estabilización de 30 días | 2 | 2017 | 4 | RECLASIFICADO · Q&A P64: ocurre DESPUÉS de los 120 días, fuera del periodo de 4 meses.
P-28 · Migración de la cuenta de WhatsApp y del número | 1.5 | 1551.1358 | 4 | NUEVO · Q&A P8. El RFP no describe el procedimiento; Meta impone condiciones propias.
TOTAL CAPA D | 9.5 | 10393.1358
8.2 TCO mensual posterior al traspaso — componente 7 (EXCLUIDO del total evaluado)
Concepto | USD/mes |  | Continúa / desaparece | Nota
Contenedores API + worker | 36 |  | Continúa | Producción únicamente.
Balanceador de carga | 20 |  | Continúa
PostgreSQL administrado y almacenamiento | 53 |  | Continúa
Caché en memoria | 10 |  | Continúa
NAT gateway y transferencia | 32 |  | Continúa
Observabilidad y logs | 20 |  | Continúa
Objetos y copias de seguridad | 10 |  | Continúa
Gestor de secretos | 4 |  | Continúa
Rastreo de errores, disponibilidad y correo | 41 |  | Continúa | Sin CI ni paginación propia.
Ambientes de desarrollo y preproducción | 0 |  | Opcional | Se pueden apagar; sin ellos no hay forma segura de probar un cambio.
Canal humano no sensible | 0 |  | Desaparece | Lo asume IPA o la organización implementadora si decide mantener el servicio.
Guardia 24/7 de casos sensibles | 0 |  | Desaparece | Igual que el anterior.
DevOps, PM y coordinación del proveedor | 0 |  | Desaparece
Licencia de PI preexistente de Aurena | 0 |  | Continúa sin costo | Q&A P58: licencia suficiente, perpetua y transferible para este proyecto.
TCO TECNOLÓGICO MENSUAL POSTERIOR AL TRASPASO | 226
Consumo variable por cada 1.000 consultas | 35.547 |  | Variable | Se suma al fijo anterior según el uso real.
TCO anual estimado sólo de infraestructura | 2712 |  |  | Sin canal humano ni consumo de modelo.
El componente 7 NO entra al total evaluado (RFP §10.3.1). Cotizarlo con honestidad no cuesta puntos de precio y sí ayuda en el criterio E (transferencia, 15 puntos), donde se evalúa que otra organización pueda operar el sistema.

## 09_Escenarios
9. Consolidación por escenario
Concepto | Bajo | Base | Alto | Unidad | Fórmula
Capa A — Implementación (pago único) | 94043.9752 | 94043.9752 | 94043.9752 | USD | hoja 05; no depende del escenario
Capa B — Operación fija del periodo | 14203.8806 | 20618.6567 | 27670.8955 | USD | hoja 06
Capa C — Variables por consumo | 469.9552 | 485.9436 | 534.3056 | USD | hoja 07
Capa D — Transferencia y estabilización | 10393.1358 | 10393.1358 | 10393.1358 | USD | hoja 08, sección 8.1
COSTO DIRECTO | 119110.9468 | 125541.7113 | 132642.3121 | USD | suma de las cuatro capas
Overhead | 9528.8757 | 10043.3369 | 10611.385 | USD | 8% sobre costo directo
Contingencia por riesgo (valor esperado) | 14151 | 14151 | 14151 | USD | hoja 14; diez riesgos con probabilidad e impacto
COSTO BASE TOTAL (antes de margen y pólizas) | 142790.8225 | 149736.0482 | 157404.6971 | USD
Costo base en COP | 478349255.484 | 501615761.5152 | 527305735.2312 | COP | × TRM 3.350
Reparto del costo base
Capa | Bajo | Base | Alto |  | Lectura
Capa A — Implementación | 65.86% | 62.81% | 59.75% |  | La mayor parte del costo es trabajo humano de construcción.
Capa B — Operación fija | 9.947% | 13.77% | 17.58% |  | Segunda partida. Aquí vive el riesgo del canal humano.
Capa C — Variables por consumo | 0.3291% | 0.3245% | 0.3394% |  | Menos del 0,5% del costo. La tecnología no define esta licitación.
Capa D — Transferencia | 7.279% | 6.941% | 6.603%

## 10_Matriz_Economica
10. Matriz económica principal (escenario Base)
Cada rubro aparece en UN solo componente. La columna «Componente IPA» corresponde al formulario del Anexo 10.3 tal como quedó tras la Enmienda.
Componente IPA | Categoría | Concepto | Fijo/variable | Unidad | Cantidad | Costo unitario | Meses | Costo total | Margen aplicado | Precio cotizado | Responsable durante contrato | Responsable tras el traspaso | Fuente | Confianza | Riesgo
1 · Único | Capa A | Personal de construcción (24 paquetes P-01…P-27) | Fijo | persona-sem | 89 |  | — | 89743.9752 | 16% | 106838.0657 | Campus Lands (nómina) · Aurena (dirección y arquitectura) | N/A — se agota al entregar | WBS hoja 05 | Media | Rondas de corrección por encima de lo previsto
1 · Único | Capa A | Legal, contable y trámites | Fijo | global | 1 | 4300 | — | 4300 | 16% | 5119.0476 | Campus Lands | N/A | Estimación | Baja | DPA y minuta no se conocen antes de adjudicar (Q&A P22, P57)
2 · Recurrente | Capa B | Infraestructura, 3 ambientes | Fijo | mes | 1 | 270 | 5 | 1350 | 16% | 1607.1429 | Aurena (arquitectura) · Campus Lands (cuenta cloud) | IPA / organización implementadora | Tarifas AWS 2026 | Media | Residencia de datos podría obligar a otra región
2 · Recurrente | Capa B | Herramientas y licencias | Fijo | mes | 1 | 100 | 5 | 500 | 16% | 595.2381 | Aurena | Parcialmente IPA | Tarifas de proveedor | Media | —
2 · Recurrente | Capa B | Canal humano no sensible (SLA 4 h hábiles) | Fijo | FTE-mes |  |  | 3 | 9067.1642 | 16% | 10794.2431 | Campus Lands (dotación) · Aurena (calidad de respuesta) | IPA decide si lo mantiene | Q&A P6 | BAJA | MÁXIMO · la tasa de derivación real puede triplicar la línea
2 · Recurrente | Capa B | Guardia 24/7 de casos sensibles | Fijo | mes | 1 |  | 4 | 1910.4478 | 16% | 2274.3426 | Aurena y Campus Lands en rotación | IPA | Q&A P7 | Media | Compromiso de 15 minutos en 24/7
2 · Recurrente | Capa B | Soporte técnico, monitoreo e incidentes | Fijo | FTE-mes | 0.25 |  | 4 | 4925.3731 | 16% | 5863.5394 | Campus Lands | IPA | Estimación | Media | —
2 · Recurrente | Capa B | Coordinación operativa y reportes a IPA | Fijo | FTE-mes | 0.2 |  | 4 | 2865.6716 | 16% | 3411.5139 | Aurena | IPA | Estimación | Media | Demoras de IPA extienden el plazo sin compensar el costo
3 · Variable | Capa C | Tokens del modelo de lenguaje | Variable | consulta | 11200 | 0.035547 | — | 398.1264 | 10% | 442.3627 | Aurena | IPA | Tarifa oficial Anthropic | ALTA | Tokenizador reciente puede consumir ~30% más
3 · Variable | Capa C | Plantillas salientes de WhatsApp | Variable | mensaje | 12800 | 0.0014 | — | 17.92 | 10% | 19.9111 | Aurena | IPA | Tarifa Meta | Media | Reclasificación a MARKETING multiplica ×18
3 · Variable | Capa C | Mensajes de servicio del agente | Variable | mensaje | 16800 | 0.0014 | — | 23.52 | 10% | 26.1333 | Aurena | IPA | Meta, cambio del 1-oct-2026 | Media | Tarifas definitivas se publican en septiembre
3 · Variable | Capa C | Almacenamiento y transferencia adicionales | Variable | GB-mes | 50 | 0.023 | 5 | 5.75 | 10% | 6.3889 | Aurena | IPA | Tarifa cloud | Alta | —
4 · Transferencia | Capa D | Documentación, capacitación y traspaso | Fijo | global | 1 |  | — | 6825 | 16% | 8125 | Aurena y Campus Lands | IPA | WBS hoja 08 | Media | Organización implementadora aún sin definir (Q&A P39)
4 · Transferencia | Capa D | Soporte de estabilización de 30 días | Fijo | mes | 1 | 2017 | 1 | 2017 | 16% | 2401.1905 | Campus Lands | IPA | Q&A P64 | Media | Fuera de los 4 meses; hay que dotarlo igual
4 · Transferencia | Capa D | Migración de la cuenta de WhatsApp y del número | Fijo | global | 1 |  | — | 1551.1358 | 16% | 1846.5902 | Aurena | IPA (titular final) | Q&A P8 | BAJA | Meta impone condiciones que no controlamos
5 · Impuestos | — | IVA | — | % | 0.19 |  | — |  | 0% |  | Campus Lands | N/A | RFP p.30 | Media | [PENDIENTE CONTADOR] confirmar aplicabilidad
Costo del contrato | — | Primas de pólizas (cumplimiento 30 + calidad 30 + salarios 10) | Fijo | % valor asegurado | 0.7 | 0.025 | — |  | 0% |  | Campus Lands | N/A | RFP §4.2 · Q&A P18 | MUY BAJA | Sin cotización real. Póliza de salarios vigente 3 años
6 · Opcionales | — | Hora adicional de desarrollo o soporte | Variable | hora | 1 |  | — |  | 25% | 0 | Aurena y Campus Lands | IPA | Tarifa propia | Alta | EXCLUIDO del total evaluado
7 · Post-traspaso | Capa D | Mantenimiento mensual posterior al traspaso | Fijo | mes | 1 | 226 | 12 | 2712 | 15% | 3190.5882 | N/A | IPA / organización implementadora | Hoja 08 §8.2 | Media | EXCLUIDO del total evaluado
|  | TOTAL EVALUADO (componentes 1+2+3+4) — costo | [5 empty] | 125501.0841 |  | 149370.7099

## 11_Precios
11. Los cuatro precios
El precio se resuelve de forma circular porque la prima de pólizas se calcula sobre el valor total del contrato CON impuestos (Q&A P18). Se aproxima con dos iteraciones explícitas.
Nivel | Costo base USD | Margen | USD pre-IVA | COP pre-IVA | IVA COP | COP con IVA | Prima pólizas USD | Utilidad USD | Margen real | Condiciones de validez
Piso sostenible (retirada) | 149736.0482 | 4% | 159358.5715 | 533851214.5054 | 101431730.756 | 635282945.2614 | 3318.6423 | 6303.881 | 3.956% | Sólo con alcance acotado, derivación en el escenario bajo y sin ciclo extra de precisión. Por debajo no hay margen para un solo imprevisto.
Competitivo | 149736.0482 | 10% | 170223.0822 | 570247325.4287 | 108346991.8315 | 678594317.2602 | 3544.8957 | 16942.1383 | 9.953% | Maximiza competitividad conservando margen. Exige que los insumos de IPA lleguen a tiempo y que el umbral se supere al primer intento.
Objetivo recomendado | 149736.0482 | 16% | 182676.4933 | 611966252.7018 | 116273588.0133 | 728239840.7151 | 3804.238 | 29136.2072 | 15.95% | Equilibrio recomendado. Absorbe un ciclo de remediación y una desviación moderada del canal humano.
Alto defendible | 157404.6971 | 22% | 207188.7188 | 694082208.114 | 131875619.5417 | 825957827.6557 | 4314.7051 | 45469.3167 | 21.95% | Sólo si se decide cubrir el escenario Alto del canal humano o IPA amplía el alcance.
Comparación con el modelo v0.2
Concepto | v0.2 (22-jul) |  | v0.3 (28-jul) | Diferencia | [5 empty] | Explicación
Costo base USD | 128467 |  | 149736.0482 | 21269.0482 | [5 empty] | Canal humano con la referencia de IPA, operación separada de construcción, paquetes nuevos de la Enmienda y tarifa estándar del modelo.
Precio objetivo USD pre-IVA | 156124 |  | 182676.4933 | 26552.4933 | [5 empty] | El precio sube ~17%. Cuesta ~1,4 puntos de 100 en la evaluación; protege entre USD 7.000 y 13.000 de exposición en el canal humano.
Precio objetivo COP con IVA | 622388326 |  | 728239840.7151 | 105851514.7151
Puntaje de costo — el RFP no enuncia la fórmula
[SUPUESTO] RFP p.14 (criterio F1): «el costo más bajo ganará 15 puntos y proporcionalmente se adjudicará el puntaje a partir de este valor». La lectura habitual es 15 × mínimo ÷ oferta, pero no es textual.
Precio mínimo elegible USD | Piso |  | Competitivo | Objetivo | Alto defendible
100000 | 9.4127 |  | 8.812 | 8.2112 | 7.2398
120000 | 11.2953 |  | 10.5744 | 9.8535 | 8.6877
140000 | 13.1778 |  | 12.3368 | 11.4957 | 10.1357
160000 | 15 |  | 14.0991 | 13.138 | 11.5836
180000 | 15 |  | 15 | 14.7802 | 13.0316
Rubros: a costo, con markup o con tarifa fija
Rubro | Tratamiento recomendado |  | Razón
Tokens y mensajes de WhatsApp | A COSTO + 10% |  | IPA puede verificar la tarifa pública. Un markup alto es indefendible y llama la atención sobre el rubro equivocado.
Infraestructura y licencias | A COSTO + 16% |  | Verificable pero con trabajo de arquitectura detrás.
Personal de construcción | Tarifa cargada + margen |  | Es el grueso del valor. No desagregar salarios individuales en la propuesta.
Canal humano | TARIFA FIJA con supuesto declarado |  | No se puede cotizar por consumo; el componente 2 es global. Declarar la tasa de derivación asumida.
Pólizas | A COSTO, sin margen |  | Es un desembolso verificable con recibo de la aseguradora.
Soporte de estabilización | TARIFA FIJA |  | 30 días, alcance acotado y horario definido.
Componente 6 (opcionales) | TARIFA POR HORA con markup alto |  | No entra al total evaluado. Es la vía para absorber alcance adicional.
Componente 7 (post-traspaso) | A COSTO + 15% |  | No entra al total evaluado. Cotizarlo honesto suma en el criterio E.

## 12_Sensibilidad
12. Sensibilidad
12.1 Meses de operación (escenario Base)
Meses de operación | 2 meses | 4 meses | 5 meses | Unidad | Nota
Infraestructura y herramientas | 740 | 1480 | 1850 | USD | Lineal en los meses.
Canal humano | 6044.7761 | 9067.1642 | 9067.1642 | USD | Tope de 3 meses: la intervención dura 8 semanas.
Guardia, soporte y coordinación | 4850.7463 | 9701.4925 | 9701.4925 | USD | Tope de 4 meses de contrato.
Capa C — consumo | 485.9436 | 485.9436 | 485.9436 | USD | No depende de los meses: depende de las consultas.
TOTAL OPERACIÓN + CONSUMO | 12121.466 | 20734.6003 | 21104.6003 | USD
Diferencia frente a 5 meses | -8983.1343 | -370 | 0 | USD | Cotizar 5 meses y ejecutar 2 deja margen; al revés, destruye utilidad.
12.2 Tasa de derivación al canal humano — la variable de mayor apalancamiento
Tasa de derivación | 5% | 15% | 25% | 35% | Lectura
Derivaciones por día hábil | 14 | 42 | 70 | 98 | casos/día
FTE agente | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | FTE
Costo del canal humano (3 meses) | 3526.1194 | 9067.1642 | 13097.0149 | 17126.8657 | USD
Entre el 5% y el 35% el canal humano se mueve más de USD 15.000. Es más de lo que se gana bajando el precio un 10%. Ésta es la decisión económica número uno de la reunión.
12.3 Arquitectura de recuperación — KB completa frente a RAG
Concepto | KB completa | RAG | Diferencia | Unidad | Lectura
Costo por consulta (caché 70%) | 0.035547 | 0.022857 | 0.01269 | USD
Costo total del estudio (11.200 consultas) | 398.1264 | 255.9984 | 142.128 | USD
Diferencia como % del precio objetivo |  |  | 0.0778% | % | Cierra D-01 con argumento económico.
VEREDICTO PARA D-01 · La Enmienda hizo visible el costo de tokens en el total evaluado, pero la diferencia entre cargar la base completa y recuperar fragmentos es de unos USD 140 en todo el estudio: menos del 0,1% de la oferta. La decisión debe tomarse por riesgo de omisión, no por costo. Se mantiene contexto completo.
12.4 Estrategia de caché
Estrategia | USD/consulta |  |  |  | Nota
Sin caché | 0.06585 |  |  |  | Referencia.
Caché de 5 minutos, acierto 70% | 0.035547 |  |  |  | Línea base del modelo.
Caché de 1 hora, 12,5 consultas/hora | 0.025009 |  |  |  | Con ~200 consultas/día repartidas en 16 horas, escribir una vez por hora sale mejor que la caché de 5 minutos.
Optimización identificada: con el patrón de tráfico previsto, la caché de 1 hora reduce el costo por consulta ~30% frente a la de 5 minutos. Es una decisión de implementación, no de propuesta, y no debe prometerse a IPA como garantía.

## 13_Reconciliacion_CL
13. Hoja de reconciliación Aurena ↔ Campus Lands
Se completa EN la reunión, con la estimación de Héctor ya cerrada. No compartir la columna Aurena antes de que Héctor cierre la suya: anclar destruye el valor de las dos estimaciones independientes.
Rubro | Estimación Aurena | Estimación Campus Lands | Diferencia | Tipo de diferencia | Razón probable de la divergencia | Decisión requerida
Capa A — personal de construcción | 89743.9752 |  |  | De supuesto / de personal | Distinto número de persona-semanas o distinta composición del equipo. Verificar que ambos costeamos los MISMOS 24 paquetes. | Congelar la lista de paquetes y estimar de nuevo sólo los que difieran más del 20%.
Tarifa cargada por rol | 6268.6567 |  |  | De precio / de personal | Campus Lands tiene nómina real y puede tener costos distintos a las bandas de mercado. | Adoptar las tarifas reales de Campus Lands para el personal que aporta; mantener bandas de mercado para el resto.
Canal humano | 9067.1642 |  |  | De supuesto | Tasa de derivación asumida. Es la divergencia más probable y la más cara. | Fijar UNA tasa de derivación, declararla en la propuesta y decidir quién absorbe la desviación.
Guardia 24/7 de casos sensibles | 1910.4478 |  |  | De supuesto | Puede que Campus Lands no lo haya costeado: la Enmienda lo hizo explícito hace dos días. | Confirmar que está en ambas matrices o retirarlo de ambas.
Soporte, monitoreo y coordinación | 7791.0448 |  |  | De clasificación contable | Puede estar embebido dentro de los paquetes de construcción en la matriz de Campus Lands. | Verificar que no esté contado dos veces ni omitido.
Infraestructura | 1350 |  |  | De precio / de cantidad | Héctor propuso ECS con autoescalado, Aurora y balanceo. La validación de escala concluye que un contenedor cubre la carga. | Decidir la arquitectura de despliegue. La diferencia es de USD 200–280 al mes.
Tokens del modelo de lenguaje | 398.1264 |  |  | De precio / de supuesto | Tarifa introductoria frente a tarifa estándar, y tasa de acierto de caché asumida. | Usar la tarifa ESTÁNDAR: la introductoria vence antes de que arranque el contrato.
Mensajes de WhatsApp | 41.44 |  |  | De supuesto | Campus Lands probablemente asume que los mensajes en ventana son gratis. Lo eran hasta el 30-sep-2026. | Incorporar el cambio de Meta del 1-oct-2026.
Transferencia y capacitación | 10393.1358 |  |  | De cantidad | Número de sesiones y perfiles a capacitar. | Q&A P39: la organización implementadora puede no estar definida. Acotar el alcance.
Overhead | 10043.3369 |  |  | De clasificación contable | Campus Lands puede tener una tasa de overhead corporativa distinta a nuestro 8%. | Acordar UNA tasa y aplicarla a la base común. Es la base del cálculo de utilidad.
Contingencia | 14151 |  |  | De contingencia | Bolsa redonda frente a valor esperado derivado de riesgos. | Adoptar el método de riesgo con probabilidad e impacto y acordar quién libera la reserva.
Pólizas | 3804.238 |  |  | De precio de proveedor | Ninguno de los dos tiene cotización real de aseguradora. | Cotizar hoy. La póliza de salarios rige 3 años y encarece la prima.
Margen | 16% |  |  | De margen | Expectativas distintas de rentabilidad. | Acordar el margen ANTES de discutir el reparto de la utilidad. Son dos conversaciones distintas.

## 14_Riesgo_Contingencia
14. Contingencia derivada de riesgos específicos
No es un porcentaje genérico. Cada línea tiene probabilidad e impacto explícitos. La reserva se libera al cierre o por decisión conjunta: no es utilidad hasta entonces.
Riesgo | Probabilidad | Impacto USD | Valor esperado USD | Mitigación
R-01 · Insumos de IPA tardíos (base, taxonomía, clave de respuestas) | 45% | 6000 | 2700 | Q&A P10 fija que se entregan al arranque y que el retraso extiende el plazo sin penalización. No compensa el costo de los meses adicionales.
R-02 · Ciclo adicional de precisión antes de superar el umbral | 35% | 8000 | 2800 | Q&A P53: ventana de remediación de 1–2 semanas. Reservar el ciclo; construir el answer key temprano.
R-03 · Escalado de límites de Meta insuficiente para 800 destinatarios/día | 35% | 5000 | 1750 | Verificar el negocio antes de firmar; escalonar envíos en varios días; hito propio en el plan de trabajo.
R-04 · Meta clasifica las plantillas semanales como MARKETING | 30% | 320 | 96 | Redactar las plantillas con estructura de utility; someterlas temprano; mantener alternativas aprobadas.
R-05 · Tarifa de mensajes de servicio (1-oct-2026) superior a la prevista | 30% | 600 | 180 | Meta publica las tarifas definitivas antes del 1-sep-2026. Revisar antes de firmar.
R-06 · Derivación al canal humano por encima del escenario base | 40% | 4500 | 1800 | Declarar la tasa asumida en la propuesta; acordar mecanismo de ajuste; reducir derivación por diseño.
R-07 · Rondas extra de corrección de entregables | 40% | 4000 | 1600 | Acordar número de rondas y criterios de aceptación en el acta de línea base (Q&A P41).
R-08 · Restricción de residencia o de subprocesadores | 20% | 7000 | 1400 | Q&A P21: no hay prohibición absoluta, pero hay que especificar. Inferencia sólo en EE. UU. encarece los tokens un 10%.
R-09 · Cesión de PI más amplia de lo previsto | 20% | 6000 | 1200 | Q&A P58 mejora la posición. Construir el inventario de PI preexistente (P-27) antes de ofertar.
R-10 · Transferencia de la cuenta y el número de WhatsApp más compleja de lo previsto | 25% | 2500 | 625 | Q&A P8 exige entregarlos; el RFP no describe el procedimiento y Meta impone condiciones propias.
TOTAL VALOR ESPERADO |  |  | 14151

## 15_Flujo_Caja
15. Flujo de caja — desfase entre ejecución, aceptación y pago
Q&A P62: IPA revisa y acepta en 10 días hábiles y paga máximo 8 días calendario después. Q&A P19: los pagos fijos se atan a entregables aceptados; los variables se facturan mes vencido. Q&A P17: el anticipo es posible si el oferente lo propone.
Hito | Día | Egreso acumulado USD | Cobro estimado USD | Posición neta USD | Nota
Firma del contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | Primas de pólizas en 5 días (RFP §4.2) y provisión de infraestructura. Salida de caja sin ingreso.
Entregables 1–3 (agente, documentación, precisión) | 30 | 44920.8145 | 0 | -44920.8145 | [CONFIRMADO POR RFP] §6 p.17-18.
Aceptación de 1–3 (10 días hábiles) | 44 | 62889.1402 | 0 | -62889.1402 | Q&A P62.
Cobro de 1–3 (8 días calendario tras aceptación) | 52 | 74868.0241 | 54802.948 | -20065.0761 | Q&A P62.
Entregable 4 (informe piloto) | 60 | 86846.908 | 54802.948 | -32043.96
Cobro del entregable 4 | 82 | 104815.2337 | 82204.422 | -22610.8117
Entregables 5–6 (despliegue y traspaso) | 120 | 134762.4434 | 82204.422 | -52558.0214
Cobro de 5–6 | 142 | 145243.9668 | 173542.6687 | 28298.7019 | Fin del contrato principal.
Fin del soporte de estabilización | 150 | 149736.0482 | 182676.4933 | 32940.4451 | Q&A P64: fuera de los 4 meses.
Liberación de la reserva de contingencia | 160 | 149736.0482 | 182676.4933 | 32940.4451 | No es utilidad hasta que se libera.
CAPITAL DE TRABAJO MÁXIMO REQUERIDO |  |  |  | -62889.1402 | Es el dinero que Campus Lands debe poner antes de cobrar. Determina quién puede ser el oferente.
[SUPUESTO] El reparto de egresos y cobros por hito es una curva de trabajo, no un cronograma acordado. Q&A P4 señala que IPA prefiere ejecutar sin anticipos y evalúa la liquidez del oferente. Decidir si se propone anticipo: activa la póliza de buen manejo al 100% del anticipo, pero elimina la mayor parte del capital de trabajo.