## IPA PR10598
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 120650331.0606 | Plus | Quitar | 2da Ver | 120650331.0606
16484186.2259 | DB: 21.5 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 16484186.2259 |  |  | TRUE | 16484186.2259
1679269.0909 | UX: 4 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 1679269.0909 |  |  | TRUE | 1679269.0909
2424916.8595 | IM: 6 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 2424916.8595 |  |  | TRUE | 2424916.8595
2750969.7521 | IA: 6 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 2750969.7521 |  |  | TRUE | 2750969.7521
0 | [21 empty] | 4 | 2750969.7521 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 2750969.7521 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | DESCUBRIMIENTO TÉCNICO Y PREPARACIÓN DEL CANAL - Verificación del estado de la cuenta de WhatsApp, límites de mensajería, verificación del negocio, plantillas necesarias y validación de insumos de IPA antes de comprometer el cronograma. | [10 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 4216884.8485
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Verificación del estado de la cuenta de WhatsApp | [9 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Confirmar existencia de cuenta de WhatsApp Business, titularidad y estado de verificación del negocio ante Meta. | [8 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0
766706.3361 | [11 empty] | Verificación de límites de mensajería vigentes | [9 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0 | bar: DB
0 | [12 empty] | Consultar el límite de mensajería vigente del portafolio (nuevo parte de 250 destinatarios únicos por 24 horas) y la vía de escalado disponible. | [8 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0
766706.3361 | [11 empty] | Validación de plantillas necesarias | [9 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0 | bar: DB
0 | [12 empty] | Identificar las plantillas de mensajería requeridas para el envío semanal de contenido, según los formatos que exige Meta. | [8 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0
766706.3361 | [11 empty] | Validación de insumos de IPA | [9 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0 | bar: DB
0 | [12 empty] | Confirmar disponibilidad y formato de la base de conocimiento, taxonomía de casos sensibles, mensajes aprobados y respuestas validadas. | [8 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0
766706.3361 | [11 empty] | Informe de preparación del canal | [9 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0 | bar: DB
0 | [12 empty] | Documento con hallazgos, bloqueos de plataforma y riesgos de cronograma detectados en el descubrimiento. | [8 empty] | 5 | 4216884.8485 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | ARQUITECTURA Y AMBIENTES - Diseño, decisiones, diagramas, tres ambientes, contenedores, integración continua e infraestructura como código. | [10 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 7849950.7989
1533412.6722 | DB: 2 |  | Diseño de arquitectura del sistema | [9 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Monolito modular en contenedores con procesos separados para API y workers; decisiones de arquitectura documentadas. | [8 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
766706.3361 | [11 empty] | Diagramas de arquitectura y despliegue | [9 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0 | bar: DB
0 | [12 empty] | Diagramas de componentes, flujo de datos y despliegue para la propuesta técnica y la transferencia final. | [8 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
1554212.314 | DB: 1.5; IM: 1 |  | Configuración de tres ambientes | [9 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Desarrollo, preproducción con datos sintéticos y producción, aislados entre sí para permitir pruebas sin tocar producción. | [8 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Contenedorización de servicios | [9 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Empaquetado de API y workers en contenedores desplegables de forma reproducible. | [8 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
3113596.3361 | DB: 2; BS: 2; IM: 1 |  | Integración continua, infraestructura como código y alta disponibilidad | [9 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Pipeline de CI/CD e infraestructura declarada como código para los tres ambientes, con balanceador de carga, múltiples réplicas y recuperación automática ante fallos para cumplir la disponibilidad 24/7 exigida. | [8 empty] | 6 | 7849950.7989 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | INTEGRACIÓN WHATSAPP - Webhooks, envío y recepción, estados de entrega, gestión de la ventana de servicio y control de tasa y reintentos. | [10 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 6375149.8623
1764046.281 | BS: 3 |  | Webhooks de entrada y salida | [9 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Integración con Meta Cloud API (opción preferida de línea base) para recepción y envío de mensajes vía webhooks. | [8 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
1470038.5675 | BS: 2.5 |  | Envío y recepción de mensajes | [9 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Manejo de texto, imágenes y vídeo suministrados por IPA; sin procesamiento de imágenes enviadas por el participante ni producción de vídeo. | [8 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Manejo de estados de entrega | [9 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Captura y registro de estados enviado, entregado, leído y fallido por mensaje. | [8 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Gestión de la ventana de servicio de 24 horas | [9 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Control de la ventana de mensajería libre de 24 horas, reiniciada con cada mensaje entrante del usuario. | [8 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
1377018.7328 | BS: 1.5; BM: 1 |  | Control de tasa y reintentos | [9 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Limitación de tasa de envío y reintentos ante fallos temporales de entrega. | [8 empty] | 7 | 6375149.8623 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PLANTILLAS Y CAMPAÑAS - Diseño de plantillas, envío a aprobación de Meta, versionado, planificador y escalonamiento por límites. | [10 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 5030920.854
914812.865 | [11 empty] | Diseño de plantillas de contenido semanal | [9 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0 | bar: UX; BM
0 | [12 empty] | Conversión del contenido semanal de IPA en plantillas aprobables por Meta para envío fuera de la ventana de servicio. | [8 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Flujo de envío a aprobación de Meta | [9 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Proceso de sometimiento y seguimiento de plantillas al ciclo de revisión de Meta. | [8 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Versionado de plantillas | [9 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | Plantillas versionadas junto al release del agente, con histórico de cambios. | [8 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
1470038.5675 | BS: 2.5 |  | Planificador de envíos semanales | [9 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Cola durable con idempotencia, reintentos y control de tasa para el envío semanal a participantes autorizados. | [8 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Escalonamiento de envíos por límites de mensajería | [9 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Distribución de envíos en varios días cuando el límite vigente de Meta lo exige. | [8 empty] | 8 | 5030920.854 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | BASE DE CONOCIMIENTO - Ingesta, estructuración, metadatos, versiones inmutables y publicación sin redespliegue. | [10 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 4129522.3416
1448486.1433 | BM: 2; IA: 1 |  | Ingesta de contenido validado por IPA | [9 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Carga de orientación semanal, preguntas frecuentes, criterios de elegibilidad, documentos, costos y plazos. | [8 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
916989.9174 | IA: 2 |  | Estructuración y metadatos | [9 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Esquema por tema, etapa, vigencia y fuente, con identificador de versión por unidad de contenido. | [8 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Versiones inmutables de la base | [9 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Estados borrador, aprobado y publicado, con revisión previa de personal designado de IPA. | [8 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Publicación sin redistribución completa | [9 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Puntero de versión activa que permite publicar cambios aprobados sin redesplegar todo el sistema. | [8 empty] | 9 | 4129522.3416 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | RECUPERACIÓN Y GROUNDING - Prueba comparativa entre base completa en contexto y recuperación selectiva; medición de omisión, latencia y consumo. | [10 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 4205500.7163
1146237.3967 | IA: 2.5 |  | Base completa en contexto con caché de prompt | [9 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Línea base de recuperación: carga de la base completa (~14.000 tokens) en contexto con caché de instrucciones, para eliminar el riesgo de omisión señalado como crítico por el RFP. | [8 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
1505005.3444 | BS: 1; IA: 2 |  | Prueba comparativa con recuperación selectiva | [9 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Implementación de referencia con pgvector sobre PostgreSQL como alternativa a evaluar, sin añadir un servicio adicional. | [8 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
1095763.0165 | QA: 1; IA: 1.5 |  | Medición de omisión, latencia y consumo | [9 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Comparación cuantitativa entre ambas estrategias de recuperación sobre los mismos casos de prueba. | [8 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
458494.9587 | [11 empty] | Informe de decisión con evidencia | [9 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0 | bar: IA
0 | [12 empty] | Documento de recomendación final entre contexto completo y recuperación selectiva, con evidencia de la prueba. | [8 empty] | 10 | 4205500.7163 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | ORQUESTACIÓN DEL AGENTE - Sesiones, enrutamiento, políticas, llamadas al modelo y composición de respuestas. | [10 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 7559993.4986
1734252.8237 | BS: 1; IA: 2.5 |  | Gestión de sesiones y contexto conversacional | [9 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Estado de conversación persistente con política explícita de expiración alineada a la ventana de 24 horas. | [8 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
1375484.876 | IA: 3 |  | Enrutamiento y flujos conversacionales | [9 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Orientación al migrante venezolano según su situación específica, con lineamiento claro del proceso recomendado en cada caso. | [8 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
1734252.8237 | BS: 1; IA: 2.5 |  | Políticas de decisión del agente y restricción a usuarios autorizados | [9 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Reglas de negocio para decidir cuándo responder, rechazar o derivar, coordinadas con los guardrails de CT-08, incluida la validación contra la lista de usuarios asignados por IPA: el agente rechaza o no inicia interacción con números fuera de esa lista. | [8 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
2028260.5372 | BS: 1.5; IA: 2.5 |  | Integración con el proveedor del modelo | [9 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Llamadas a una API empresarial con versión fija, tras una capa de abstracción que permite sustituir el proveedor sin reconstruir el sistema. | [8 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
687742.438 | IA: 1.5 |  | Composición de respuestas para WhatsApp | [9 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Formateo de las respuestas del agente al formato de mensajería soportado por el canal. | [8 empty] | 11 | 7559993.4986 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | GUARDRAILS Y LÍMITES INFORMATIVOS - Reglas de rechazo, prohibición de asesoría legal, degradación segura y pruebas adversariales. | [10 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 5215822.5758
1146237.3967 | IA: 2.5 |  | Reglas de rechazo y prohibiciones | [9 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Reglas determinísticas más instrucciones del sistema que impiden asesoría legal, garantías de aprobación de visas y afirmaciones no sustentadas. | [8 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
1505005.3444 | BS: 1; IA: 2 |  | Degradación segura | [9 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Comportamiento de rechazo definido ante baja confianza, ausencia de evidencia o fallo del modelo, sin improvisar respuestas. | [8 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Reintento limitado y derivación | [9 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Derivación a la ruta humana correspondiente (canal no sensible o casos sensibles) cuando el agente no puede responder con seguridad. | [8 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
1682556.6942 | QA: 3; IA: 1 |  | Pruebas adversariales | [9 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Suite de casos adversariales verificados contra las reglas de rechazo antes de cada release. | [8 empty] | 12 | 5215822.5758 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | VERSIONADO E INTEGRIDAD DEL ENSAYO - Manifiesto de release, aprobación registrada, congelamiento, reversión y trazabilidad por mensaje. | [10 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 5402283.9394
1176030.854 | BS: 2 |  | Manifiesto de release inmutable | [9 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Identificador único por versión de prompts, flujos conversacionales, configuración del modelo y base de conocimiento. | [8 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
1286175.9504 | BS: 1.5; IM: 1 |  | Flujo de aprobación de IPA | [9 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Registro de aprobación y fecha de activación; todo cambio requiere notificación previa por escrito y aprobación de IPA. | [8 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Congelamiento de cambios | [9 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Bandera de congelamiento por ambiente durante el período de estudio, con excepción de emergencia registrada. | [8 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Reversión controlada | [9 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Mecanismo de reversión a una versión anterior del manifiesto de release. | [8 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Trazabilidad por mensaje | [9 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Registro de solo anexado que asocia cada mensaje a marca de tiempo, identificador seudonimizado y versión del agente activa. | [8 empty] | 13 | 5402283.9394 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | REGISTRO, AUDITORÍA Y EXPORTACIÓN - Registro de solo anexado con esquema, diccionario, exportación reproducible y verificación de integridad. | [10 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 4612822.0523
1470038.5675 | BS: 2.5 |  | Registro de eventos de solo anexado | [9 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Registro append-only de cada evento del sistema, con la clave de release asociada. | [8 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
766706.3361 | [11 empty] | Esquema y diccionario de datos | [9 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0 | bar: DB
0 | [12 empty] | Documentación del esquema de registro para permitir su interpretación por terceros. | [8 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Exportación reproducible | [9 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Exportación en formato estructurado por solicitud y al finalizar el contrato, con filtros por período y versión. | [8 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
1200046.2948 | BS: 1; QA: 1.5 |  | Verificación de integridad de la exportación | [9 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Comprobación de que el conjunto exportado corresponde exactamente al período y versión solicitados. | [8 empty] | 14 | 4612822.0523 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MEDIOS - Biblioteca versionada, carga, referencias, entrega y manejo de fallos. | [10 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 1732484.573
742493.3884 | BM: 1.5 |  | Biblioteca multimedia versionada | [9 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Almacenamiento de objetos con referencias versionadas, conservando el original y su versión más allá del identificador temporal de Meta. | [8 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 0
494995.5923 | [11 empty] | Carga y gestión de identificadores de medios | [9 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
0 | [12 empty] | Manejo de identificadores de medios de Meta, que caducan, con referencia persistente propia. | [8 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 0
494995.5923 | [11 empty] | Entrega con manejo de fallos | [9 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
0 | [12 empty] | Reintentos ante fallo de entrega de contenido multimedia. | [8 empty] | 15 | 1732484.573 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | CANAL MANUAL NO SENSIBLE - Bandeja, asignación, temporizador de 4 horas hábiles, respuesta trazable y escalamiento a IPA. | [10 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 3863810.7576
1805756.7631 | FM: 1.5; BS: 2 |  | Bandeja con asignación | [9 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Bandeja de consultas no sensibles no resueltas por el agente, con asignación al equipo humano del proveedor. | [8 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Temporizador de respuesta | [9 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Control de tiempo con alertas para cumplir el máximo de 4 horas hábiles de respuesta. | [8 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Respuesta trazable | [9 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | Registro de la respuesta entregada, basada en contenido validado, con trazabilidad completa. | [8 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Escalamiento a IPA | [9 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | Derivación a IPA cuando no existe contenido validado para responder la consulta. | [8 empty] | 16 | 3863810.7576 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | CASOS SENSIBLES Y ALERTAS - Clasificación, mensaje aprobado, alerta en 15 minutos con reintentos, acuse y evidencia temporizada. | [10 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 4380322.2452
1146237.3967 | IA: 2.5 |  | Clasificación de casos sensibles | [9 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Detección de consultas que constituyen un caso sensible según la taxonomía a definir con IPA. | [8 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Mensaje aprobado al participante | [9 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | Envío del mensaje aprobado correspondiente ante un caso sensible detectado. | [8 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
1470038.5675 | BS: 2.5 |  | Alerta a IPA en 15 minutos | [9 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Notificación inmediata a IPA en un plazo máximo de 15 minutos, enviada de forma simultánea y redundante por WhatsApp y por correo electrónico, con reintentos ante fallo de entrega en cualquiera de los dos canales. | [8 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Acuse y evidencia temporizada | [9 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Registro con identificador, fecha y hora, tipo de caso y transcripción relevante, con acuse de recibo de IPA. | [8 empty] | 17 | 4380322.2452 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | EVALUACIÓN Y PRECISIÓN - Arnés reproducible, conjunto de referencia, casos adversariales y coloquiales, regresión por release y muestreo en vivo. | [10 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 4284216.0744
1224061.7355 | QA: 3 |  | Arnés de evaluación reproducible | [9 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Suite ejecutable por release que mide tasa de respuestas correctas, incorrectas y rechazadas. | [8 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
612030.8678 | QA: 1.5 |  | Conjunto de referencia validado por IPA | [9 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Incorporación de las preguntas representativas con respuestas correctas validadas por expertos de IPA, con procedimiento de disputa y actualización. | [8 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
1020051.4463 | QA: 2.5 |  | Casos adversariales y coloquiales | [9 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Corpus de pruebas con español coloquial latinoamericano, variantes venezolanas, jerga, errores ortográficos y paráfrasis. | [8 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
816041.157 | QA: 2 |  | Regresión automática por release | [9 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Reejecución de la suite completa ante cualquier cambio de modelo, instrucciones, flujo o base de conocimiento. | [8 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
612030.8678 | QA: 1.5 |  | Muestreo en vivo | [9 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Muestreo de conversaciones reales durante piloto y despliegue para monitorear precisión en producción. | [8 empty] | 18 | 4284216.0744 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | UX Y ACCESIBILIDAD - Diseño para baja alfabetización, nivel de lectura medible y pruebas con usuarios. | [10 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 2308995
1049543.1818 | UX: 2.5 |  | Diseño para baja alfabetización | [9 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Mensajes breves y navegación corta orientados a población con baja alfabetización. | [8 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 0
419817.2727 | [11 empty] | Nivel de lectura objetivo medible | [9 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 0 | bar: UX
0 | [12 empty] | Definición del nivel de lectura objetivo y de la métrica con la que se mide. | [8 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 0
839634.5455 | UX: 2 |  | Pruebas de UX con usuarios | [9 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Validación del diseño conversacional con usuarios reales representativos de la población objetivo. | [8 empty] | 19 | 2308995 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | SEGURIDAD Y PRIVACIDAD TÉCNICA - Control de acceso por rol, cifrado, secretos, separación de identidad, copias de seguridad y evidencia documental. | [10 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 6702477.1488
1470038.5675 | BS: 2.5 |  | Control de acceso por rol | [9 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Mínimo privilegio y autenticación reforzada para la superficie administrativa. | [8 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Cifrado en tránsito y en reposo | [9 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Cifrado de datos en tránsito y en reposo conforme a los requisitos de seguridad del RFP. | [8 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Gestor de secretos y registro de accesos | [9 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Gestión segura de credenciales y protección de APIs, con registro de accesos. | [8 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Separación entre identidad y conversaciones | [9 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Separación arquitectónica entre el mapa de identidad y el almacén de conversaciones, con control de acceso diferenciado. | [8 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Copias de seguridad y restauración | [9 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Procedimientos de respaldo y pruebas de restauración periódicas. | [8 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
606229.2149 | IM: 1.5 |  | Evidencia documental para DPA/IRB | [9 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Documentación de soporte para el acuerdo de datos y el protocolo de investigación, incluida la declaración de la ubicación de almacenamiento/procesamiento de datos, las transferencias transfronterizas y la lista de subprocesadores. | [8 empty] | 20 | 6702477.1488 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | OBSERVABILIDAD Y OPERACIÓN - Cuatro capas separadas de observabilidad, alertas, respuesta a incidentes y soporte técnico durante el ensayo (horizonte de operación ~4 meses, según los hitos contractuales de RT-35: 30/30/60/120 días). | [10 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 7171808.1267
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Telemetría técnica | [9 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Métricas de infraestructura y desempeño del sistema, como capa independiente de observabilidad. | [8 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Registro de conversaciones | [9 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Capa de observabilidad propia para el registro de conversaciones, con dueño y retención distintos de la telemetría técnica. | [8 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Auditoría de cambios | [9 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | Capa de observabilidad para el registro de cambios de configuración, release y contenido. | [8 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
1785039.3113 | BS: 1.5; BM: 1; QA: 1 |  | Métricas de investigación y reporte semanal de abandono | [9 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Tasas de entrega, volumen de conversaciones, tasas de resolución, puntos de abandono y precisión, con un reporte semanal formal y explícito de señales de abandono e inactividad entregado a IPA (frecuencia mínima exigida por el RFP), distinto del dashboard continuo. | [8 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Alertas y respuesta a incidentes | [9 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Alertas automáticas ante degradación del servicio y procedimiento de respuesta a incidentes. | [8 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
1616611.2397 | IM: 4 |  | Soporte técnico durante la operación | [9 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Soporte técnico durante el horizonte de operación del ensayo (~4 meses, piloto y despliegue, según hitos de RT-35). | [8 empty] | 21 | 7171808.1267 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PILOTO - Ejecución con ~10 usuarios, hallazgos, ajustes e informe con recomendación. | [10 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 2960997.1074
1216326.1983 | QA: 1; IM: 2 |  | Ejecución del piloto | [9 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Ejecución con ~10 usuarios designados por IPA, sin interactuar con el grupo de control ni otros brazos del estudio. | [8 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 0
1340518.0992 | BS: 1.5; IA: 1 |  | Recolección de hallazgos y ajustes | [9 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Ajustes de remediación sobre el agente a partir de los hallazgos del piloto. | [8 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 0
404152.8099 | [11 empty] | Informe de piloto | [9 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 0 | bar: IM
0 | [12 empty] | Informe con recomendación de avanzar o no al despliegue, según el umbral mínimo de precisión fijado por IPA. | [8 empty] | 22 | 2960997.1074 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | DESPLIEGUE Y ESCALA - Escalonamiento a ~800 usuarios, monitoreo de entrega, resolución, abandono y precisión, e informe de despliegue (ventana de despliegue dentro del horizonte de ~4 meses de RT-35). | [10 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 4053040.0826
2028408.2645 | DB: 2; BM: 1 |  | Escalonamiento a ~800 usuarios | [9 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Ampliación gradual respetando los límites de mensajería vigentes de Meta. | [8 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 0
1620479.0083 | QA: 1; IM: 3 |  | Monitoreo del despliegue | [9 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Monitoreo de entrega, resolución, abandono y precisión durante la fase de despliegue. | [8 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 0
404152.8099 | [11 empty] | Informe de despliegue | [9 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 0 | bar: IM
0 | [12 empty] | Informe de cierre de la fase de despliegue a ~800 usuarios. | [8 empty] | 23 | 4053040.0826 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA - Repositorio, procedimientos operativos, inventario de activos, accesos, cuenta y número, y acta de entrega. | [10 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 2222840.4545
808305.6198 | IM: 2 |  | Repositorio y documentación técnica | [9 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Repositorio limpio y despliegue reproducible, con documentación técnica completa. | [8 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0
606229.2149 | IM: 1.5 |  | Procedimientos operativos e inventario de activos | [9 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Documentación operativa y listado completo de activos entregables. | [8 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0
404152.8099 | [11 empty] | Transferencia de accesos y cuenta | [9 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0 | bar: IM
0 | [12 empty] | Traspaso de credenciales de administrador, cuenta de WhatsApp Business y número. | [8 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0
404152.8099 | [11 empty] | Acta de entrega | [9 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0 | bar: IM
0 | [12 empty] | Acta formal de entrega y revocación de accesos del proveedor saliente. | [8 empty] | 24 | 2222840.4545 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | FORMACIÓN - Materiales, sesiones teóricas y prácticas, y validación de la apropiación. | [10 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 1818687.6446
606229.2149 | IM: 1.5 |  | Materiales de capacitación | [9 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Materiales versionados para la organización implementadora, según perfiles y contenidos definidos. | [8 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 0
808305.6198 | IM: 2 |  | Sesiones teóricas y prácticas | [9 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Sesiones de capacitación con modalidad y contenidos alineados al plan de transferencia. | [8 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 0
404152.8099 | [11 empty] | Validación de la apropiación | [9 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 0 | bar: IM
0 | [12 empty] | Mecanismo de verificación del conocimiento transferido a la organización implementadora. | [8 empty] | 25 | 1818687.6446 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | SOPORTE DE ESTABILIZACIÓN - Atención de incidentes durante los 30 días posteriores al traspaso, incluida en el contrato. | [10 empty] | 26 | 1212458.4298 |  |  | TRUE | 1212458.4298
1212458.4298 | IM: 3 |  | Soporte post-traspaso de 30 días | [9 empty] | 26 | 1212458.4298 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Procedimiento de soporte, registro de incidentes y traspaso de conocimiento residual durante los 30 días posteriores al traspaso. | [8 empty] | 26 | 1212458.4298 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | RESERVA DE RIESGO - Cambios forzados de modelo, retrasos de insumos, remediación y contingencias del canal. Complejidad no aplica; sin estimación de días de desarrollo — queda como reserva a definir en la aprobación conjunta del costeo. | [10 empty] | 27 | 0 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Reserva de contingencia | [9 empty] | 27 | 0 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Cobertura de riesgos materializados: cambio forzado de versión del modelo, insumos tardíos de IPA, remediación por precisión y contingencias del canal de mensajería. Sin días de desarrollo asociados. | [8 empty] | 27 | 0 |  |  | TRUE | 0
No borrar
216 | 44 | 10.5 | 1.5 | 65.5 | 9.5 | 19 | 34.5 | 0 | 0 | 37
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 201083885.101
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 40% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 95838.292 |  |  |  | 352 |  | 33735078.7879
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 52477.1591 |  |  |  | 84 |  | 4408081.3636
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 52477.1591 |  |  |  | 12 |  | 629725.9091
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 73501.9284 |  |  |  | 524 |  | 38515010.4683
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 61874.449 |  |  |  | 76 |  | 4702458.1267
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 51002.5723 |  |  |  | 152 |  | 7752390.9917
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 50519.1012 |  |  |  | 276 |  | 13943271.9421
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 127067.8375 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 58493.688 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 57311.8698 |  |  |  | 296 |  | 16964313.4711
[15 empty] | 680564.0565 | [5 empty] | 120650331.0606
[6 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E218: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G218: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I217: Valor mensual por persona
Note on I225: Equipos mobile para test
Note on I227: Equipo MAC para despliegue
Note on I228: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J218: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M217: Espacio de trabajo + Computador
Note on M218: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O218: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta