## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 113327295.3306 | Plus | Quitar | 2da Ver | 113327295.3306
6133650.6887 | DB: 8 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 6133650.6887 |  |  | TRUE | 6133650.6887
2518903.6364 | UX: 6 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 2518903.6364 |  |  | TRUE | 2518903.6364
2020764.0496 | IM: 5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 2020764.0496 |  |  | TRUE | 2020764.0496
229247.4793 | IA: 0.5 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 229247.4793 |  |  | TRUE | 229247.4793
0 | [21 empty] | 4 | 229247.4793 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 229247.4793 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | SEGURIDAD, USUARIOS Y AUDITORÍA - Acceso por rol, trazabilidad de acciones y configuración | [10 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 6652476.7493
1889203.8705 | DB: 0.5; FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Creación de usuarios y asignación de roles | [9 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como administrador, para controlar el acceso: usuario activo, rol asignado, acceso restringido y registro en auditoría. | [8 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Definición de permisos por módulo y acción | [9 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como líder, para aplicar segregación de funciones: permisos de consultar, crear, aprobar, ajustar y exportar, con pruebas por rol. | [8 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Consulta de auditoría de creación y modificación | [9 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como auditor, para investigar diferencias: fecha, hora, usuario, valor anterior, valor nuevo y motivo visibles. | [8 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
1253553.4711 | UX: 1; FM: 1.5; QA: 0.5 |  | Ingreso desde tablet o computador | [9 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como usuario, para registrar en el punto de operación: interfaz adaptable, sesión segura y operación en navegadores aprobados. | [8 empty] | 5 | 6652476.7493 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | DATOS MAESTROS Y CONVERSIONES - Productos, unidades, presentaciones, rutas, materiales, capacidades y reglas | [10 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 8147182.7273
1715759.3388 | UX: 0.5; FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Mantenimiento de productos y presentaciones | [9 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como administrador, para evitar conversiones manuales: código, nombre, unidad, empaque, vigencia y estado configurables. | [8 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Configuración de conversiones de empaque | [9 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como planeador, entre six-pack, cajas, cestillos, canastillas, arrumes y estibas: conversión por referencia, fechas de vigencia y validación automática. | [8 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
2423685.978 | UX: 0.5; FM: 1.5; BS: 2; QA: 1 |  | Registro de rutas, proveedores, ubicaciones, equipos y silos | [9 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como administrador: catálogos con código único, estado y responsable. | [8 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Configuración de mínimos, máximos, capacidades y tolerancias | [9 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como líder: parámetros versionados, historial de cambios y vigencia. | [8 empty] | 6 | 8147182.7273 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | CESTILLOS Y CANASTILLAS - Recepción, aprobación, cargue, saldos, inventario y ubicación | [10 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 10990685.978
1211842.989 | FM: 1; BS: 1; QA: 0.5 |  | Consulta de saldo de cestillos por ruta | [9 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como receptor, antes de registrar la devolución: saldo actual visible por tipo y movimientos pendientes identificados. | [8 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
2339586.9008 | UX: 1; FM: 1.5; BS: 1.5; QA: 1 |  | Registro en tablet de cestillos devueltos | [9 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como receptor, para eliminar el recibo azul: ruta, vehículo, responsable, cantidad, tipo, fecha y evidencia guardados. | [8 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Aprobación de devolución de cestillos | [9 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como despachador, para habilitar el nuevo cargue: aprobación con usuario y hora, rechazo con motivo y notificación al receptor. | [8 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Registro de nuevo cargue y cálculo de saldo | [9 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como despachador: conversión automática, saldo actualizado y no duplicidad. | [8 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
1715759.3388 | FM: 1.5; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Consulta global de ubicación de cestillos | [9 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como líder, para conciliar el inventario global: vista por planta, bodega, ruta, estado y antigüedad. | [8 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
2213777.3416 | FM: 1.5; BS: 2; QA: 1 |  | Registro de conteos físicos y diferencias | [9 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como inventarista, para cerrar diariamente: conteo por ubicación, diferencia calculada y ajuste con autorización. | [8 empty] | 7 | 10990685.978 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MATERIAS PRIMAS E INSUMOS - Recepción, lotes, inventario, reconversión y consumos | [10 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 10235150.5096
2423685.978 | UX: 0.5; FM: 1.5; BS: 2; QA: 1 |  | Registro de entrada de materia prima | [9 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como receptor, con lote y proveedor: cantidad, unidad, fecha, calidad, lote, proveedor y evidencia obligatorios. | [8 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Aprobación o bloqueo de lote | [9 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como calidad, para controlar su uso: estados recibido, en análisis, liberado, bloqueado y rechazado. | [8 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Asociación de consumos a orden de producción | [9 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como producción: solo lotes disponibles, descuento automático, responsable y turno. | [8 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
2297876.4187 | FM: 1; BS: 2.5; QA: 1 |  | Registro de reconversión de leche reconstituida | [9 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como producción, para rastrear la reconversión: insumos, porcentaje, cantidad resultante, lote nuevo y destino registrados. | [8 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Comparación de inventario teórico vs. físico | [9 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como inventarista, diariamente: diferencia por material y lote, con tolerancia y flujo de justificación. | [8 empty] | 8 | 10235150.5096 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PEDIDOS Y PROGRAMACIÓN - Demanda, mínimos/máximos, capacidad y plan diario/semanal | [10 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 14103555.6749
1925667.9752 | UX: 0.5; FM: 1.5; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Registro de pedidos | [9 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como comercial, con cliente, referencia, cantidad y fecha: validación de campos, estados e historial de cambios. | [8 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Consolidación de pedidos por semana y referencia | [9 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como planeador: totales automáticos, filtros e identificación de pedidos diarios. | [8 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Consulta de inventario disponible convertido a unidad de programación | [9 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como planeador: conversión automática, reserva de pedidos e inventario comprometido. | [8 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
4360524.8209 | DB: 1; FM: 1.5; BS: 4; QA: 1.5 |  | Propuesta de producción diaria viable | [9 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como planeador: considera demanda, inventario, leche, empaques, cestillos, silos, equipos y personal. | [8 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
2801792.7686 | FM: 1.5; BS: 3; QA: 1 |  | Simulación de escenarios de producción | [9 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como planeador, para evaluar pedidos adicionales o reprogramaciones: escenario sin afectar el plan aprobado y comparación de impacto. | [8 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Aprobación y publicación del plan de producción | [9 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como líder, para que las áreas trabajen sobre una versión oficial: versión, aprobador, fecha, comentarios y notificación. | [8 empty] | 9 | 14103555.6749 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO - Órdenes, consumos, empacado, rendimiento, paradas y diferencias | [10 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 7943172.438
2717693.6915 | UX: 0.5; FM: 1.5; BS: 2.5; QA: 1 |  | Creación y ejecución de órdenes de producción | [9 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como producción: referencia, cantidad, formulación, turno, equipo, fechas y estado. | [8 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Registro de cantidades entregadas y empacadas | [9 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como producción, por pasteurización: comparación automática y diferencia calculada. | [8 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Registro de paradas y causas | [9 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como supervisor, para medir rendimiento: inicio, fin, equipo, causa, responsable y observación. | [8 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
2213777.3416 | FM: 1.5; BS: 2; QA: 1 |  | Consulta de rendimiento por equipo y alertas | [9 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como gerente: indicador configurable con desglose por turno, producto y causa. | [8 empty] | 10 | 7943172.438 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | BODEGA Y DESPACHOS - Producto terminado, movimientos, cierres y conciliación | [10 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 6227413.0992
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Recepción de producto terminado desde producción | [9 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como bodega: orden, lote, cantidad, ubicación, estado y usuario registrados. | [8 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 0
2213777.3416 | FM: 1.5; BS: 2; QA: 1 |  | Registro y cierre de despachos el mismo día | [9 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como despachador: fecha operativa y fecha de cierre, alerta de abiertos y cantidades por referencia. | [8 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 0
2507785.0551 | FM: 1.5; BS: 2.5; QA: 1 |  | Conciliación de inventario inicial, entradas, salidas, roturas y final | [9 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como inventarista: cálculo por referencia y ubicación, con diferencias visibles. | [8 empty] | 11 | 6227413.0992 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | INCIDENCIAS Y DESPERDICIOS - Roturas, devoluciones, reprocesos, muestras y causas | [10 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 7900809.9862
2423685.978 | UX: 0.5; FM: 1.5; BS: 2; QA: 1 |  | Registro de rotura, devolución, muestra o reproceso | [9 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como usuario: tipo, origen, producto, lote, cantidad, causa, evidencia y destino. | [8 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
1967404.6006 | DB: 0.5; BS: 2; QA: 1 |  | Separación del registro operativo y el efecto contable | [9 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como contabilidad: bandera y tratamiento contable, sin duplicidad y con soporte obligatorio. | [8 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Trazabilidad del reproceso hasta la orden de consumo | [9 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como producción: lote de reproceso, cantidad disponible, consumo y saldo. | [8 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Registro de desperdicio por orden, máquina y causa | [9 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como supervisor: comparación con tolerancia, alerta y acción correctiva. | [8 empty] | 12 | 7900809.9862 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | EMPAQUES, COMPRAS Y PROVEEDORES - Inventario, cobertura, sugerencias, órdenes y entregas | [10 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 8819297.2314
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Registro de entradas y salidas reales de empaques | [9 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como almacén: material, lote, proveedor, cantidad, orden y saldo. | [8 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
2003868.7052 | FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Consulta de días de cobertura y materiales críticos | [9 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como compras: consumo real/promedio, pedidos en tránsito y semáforo. | [8 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
2297876.4187 | FM: 1; BS: 2.5; QA: 1 |  | Sugerencia de compra respetando mínimos y plazo | [9 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como compras: cantidad sugerida, mínimo, cobertura objetivo y fecha requerida. | [8 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Programación de entregas parciales por proveedor | [9 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como compras: fechas, cantidades, capacidad de bodega y estado de entrega. | [8 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Evaluación de precio, calidad y cumplimiento de proveedores | [9 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como gerente: indicadores por proveedor y periodo. | [8 empty] | 13 | 8819297.2314 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | ALERTAS, REPORTES E INTEGRACIÓN - Tableros, cierres, exportaciones y WMS | [10 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 12561240.8678
2387221.8733 | DB: 0.5; FM: 1; BS: 2; QA: 1 |  | Alertas según rol del usuario | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como usuario: inventario bajo, diferencia, atraso, bajo rendimiento y movimiento pendiente. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
2843503.2507 | UX: 1; FM: 2; BS: 2; QA: 1 |  | Tablero ejecutivo diario | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como gerente: inventarios, producción, cumplimiento, diferencias, desperdicios y alertas. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
1295942.0661 | FM: 0.5; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Exportación de cierres mensuales | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como contabilidad: formato definido, periodo cerrado y trazabilidad al detalle. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
1584051.4325 | BS: 2; QA: 1 |  | Importación de datos iniciales desde Excel | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como administrador: plantilla validada, errores reportados y no duplicidad. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
1648729.4766 | DB: 1; BS: 1.5 |  | Integración futura con el WMS | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como organización, cuando se confirme el mecanismo técnico: API, base de datos o archivos, con sincronización y manejo de errores. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
1505850.7025 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Búsqueda y filtro de movimientos históricos | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como usuario: filtros combinables, exportación autorizada y respuesta oportuna. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
1295942.0661 | FM: 0.5; BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Configuración de cierres diarios, quincenales y mensuales | [9 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Como administrador: bloqueo de periodos, reapertura autorizada y auditoría. | [8 empty] | 14 | 12561240.8678 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | REQUISITOS NO FUNCIONALES - Atributos de calidad transversales: seguridad, desempeño, disponibilidad y mantenibilidad | [10 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 8843744.2149
1086033.4298 | BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Seguridad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Autenticación segura, contraseñas robustas y control de sesión. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
792025.7163 | BS: 1; QA: 0.5 |  | Autorización | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Permisos por rol, módulo, acción y ubicación. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
971368.595 | DB: 0.5; BS: 1 |  | Auditoría | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Conservar creación, modificación, aprobación, ajuste, exportación e inicio de sesión. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
202076.405 | IM: 0.5 |  | Disponibilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Objetivo inicial de 99,5% mensual, sujeto a infraestructura contratada. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
792025.7163 | BS: 1; QA: 0.5 |  | Rendimiento | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Operaciones frecuentes en menos de 3 segundos en condiciones normales. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
209908.6364 | UX: 0.5 |  | Usabilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Diseño responsive para tablet y computador, con formularios simples y validaciones claras. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Integridad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | Transacciones atómicas, control de duplicidad y restricciones de consistencia. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
585429.573 | DB: 0.5; IM: 0.5 |  | Respaldo | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Copias automáticas, política de retención y pruebas de restauración. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
294007.7135 | BS: 0.5 |  | Trazabilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Todo saldo debe poder explicarse mediante movimientos identificables. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
383353.168 | DB: 0.5 |  | Escalabilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Arquitectura modular para nuevas plantas, bodegas, rutas y referencias. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
588015.427 | [11 empty] | Interoperabilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [12 empty] | API y mecanismos de importación/exportación documentados. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
383353.168 | DB: 0.5 |  | Privacidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Protección de información empresarial y uso conforme a políticas internas. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
587363.4573 | DB: 0.5; QA: 0.5 |  | Mantenibilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Código versionado, pruebas, documentación técnica y ambientes separados. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
968782.741 | DB: 1; IM: 0.5 |  | Observabilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Logs, monitoreo, métricas y alertas técnicas. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
209908.6364 | UX: 0.5 |  | Accesibilidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Contraste, tamaño de controles y navegación adecuados para operación en planta. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
202076.405 | IM: 0.5 |  | Continuidad | [9 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Modo de contingencia documentado ante pérdida temporal de conectividad. | [8 empty] | 15 | 8843744.2149 |  |  | TRUE | 0
No borrar
148 | 15 | 13 | 52 | 94.5 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0.5
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 188878825.551
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 40% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 95838.292 |  |  |  | 120 |  | 11500595.0413
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 52477.1591 |  |  |  | 104 |  | 5457624.5455
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 52477.1591 |  |  |  | 416 |  | 21830498.1818
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 73501.9284 |  |  |  | 756 |  | 55567457.8512
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 61874.449 |  |  |  | 0 |  | 0
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 51002.5723 |  |  |  | 312 |  | 15912802.562
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 50519.1012 |  |  |  | 56 |  | 2829069.6694
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 127067.8375 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 58493.688 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 57311.8698 |  |  |  | 4 |  | 229247.4793
[15 empty] | 680564.0565 | [5 empty] | 113327295.3306
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E150: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G150: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I149: Valor mensual por persona
Note on I157: Equipos mobile para test
Note on I159: Equipo MAC para despliegue
Note on I160: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J150: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M149: Espacio de trabajo + Computador
Note on M150: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O150: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta