## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 53093652.2944 | Plus | Quitar | 2da Ver | 53093652.2944
3012060.6061 | DB: 5 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 3012060.6061 |  |  | TRUE | 3012060.6061
1979138.5714 | UX: 6 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 1979138.5714 |  |  | TRUE | 1979138.5714
1270194.5455 | IM: 4 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 1270194.5455 |  |  | TRUE | 1270194.5455
301206.0606 | DB: 0.5 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 301206.0606 |  |  | TRUE | 301206.0606
0 | [21 empty] | 4 | 301206.0606 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 301206.0606 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 1. AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD - inicio de sesión, roles, permisos y control de accesos de la plataforma | [10 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 4610319.5779
0 | [11 empty] | Autenticación de usuarios | [9 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
1022874.6104 | FM: 1; BS: 1.5 |  |  | Inicio de sesión con usuario y contraseña, con transmisión cifrada vía HTTPS. | [8 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
626940.3355 | FM: 0.5; BS: 1 |  |  | Recuperación y restablecimiento de acceso ante contraseña olvidada o bloqueo. | [8 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Gestión de roles y permisos | [9 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
1084318.0411 | BS: 2; QA: 0.5 |  |  | Definición de tres perfiles de acceso (Gerente/Administrador general, Líder territorial, Administrador tecnológico) con permisos diferenciados por rol. | [8 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
857946.3961 | FM: 0.5; BS: 1.5 |  |  | Administración de permisos y parametrización general de accesos por el administrador tecnológico. | [8 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Bloqueo e inhabilitación de usuarios | [9 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
1018240.1948 | FM: 0.5; BS: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Inhabilitación inmediata de usuarios, bloqueando inicio de sesión, registro y consulta, preservando el historial de registros previos para trazabilidad. | [8 empty] | 5 | 4610319.5779 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 2. ADMINISTRACIÓN DE LÍDERES - creación, territorio y metas de los líderes territoriales | [10 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 4416720.4545
0 | [11 empty] | Gestión de líderes | [9 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 0
1418808.8853 | FM: 1.5; BS: 2 |  |  | Creación, edición, activación e inactivación de líderes territoriales por parte del gerente/administrador. | [8 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 0
1022874.6104 | FM: 1; BS: 1.5 |  |  | Asignación de territorio (comuna, barrio, sector) a cada líder. | [8 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Metas y productividad de líderes | [9 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 0
791868.5498 | [12 empty] | Asignación y edición de meta individual por líder desde el panel administrativo. | [8 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
1183168.4091 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Consulta de productividad por líder: registros realizados, válidos, pendientes, rechazados y porcentaje de cumplimiento. | [8 empty] | 6 | 4416720.4545 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 3. REGISTRO DE PERSONAS - formulario móvil de captura de personas y trazabilidad de referidos | [10 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 5043127.987
0 | [11 empty] | Formulario de registro | [9 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0
2573306.3853 | UX: 2; FM: 3; BS: 2 |  |  | Formulario de registro optimizado para uso desde celular, con captura de nombre completo, cédula, fecha de nacimiento, celular, correo, dirección, barrio, comuna, sector y puesto de votación. | [8 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0
395934.2749 | FM: 0.5; BS: 0.5 |  |  | Captura de autorización para tratamiento de datos y autorización para comunicaciones, asociadas a cada registro. | [8 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0
655078.4416 | FM: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Registro accesible desde computador, celular Android, iPhone y tablet como solución web responsive, sin necesidad de instalar una aplicación móvil. | [8 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Referidos y trazabilidad de origen | [9 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0
791868.5498 | [12 empty] | Asociación de cada registro a un líder responsable y, cuando aplique, a la persona que realizó la referencia. | [8 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
626940.3355 | FM: 0.5; BS: 1 |  |  | Registro de fecha y hora de captura y del estado inicial del registro. | [8 empty] | 7 | 5043127.987 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 4. CONTROL DE DUPLICADOS - prevención de registros duplicados por cédula, celular y correo | [10 empty] | 8 | 3191510.6926 |  |  | TRUE | 3191510.6926
0 | [11 empty] | Validación de unicidad | [9 empty] | 8 | 3191510.6926 |  |  | TRUE | 0
1084318.0411 | BS: 2; QA: 0.5 |  |  | Validación de cédula única contra toda la base de datos, bloqueando el registro si ya existe y evitando su asociación a más de un líder o su doble conteo en las metas. | [8 empty] | 8 | 3191510.6926 |  |  | TRUE | 0
853311.9805 | BS: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Validación de celular único, con bloqueo de registros duplicados salvo excepción autorizada administrativamente. | [8 empty] | 8 | 3191510.6926 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Validación de correo electrónico único dentro de la base de datos, como parte del control de duplicados. | [8 empty] | 8 | 3191510.6926 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
791868.5498 | [12 empty] | Alerta indicando qué campo genera la duplicidad, sin exponer información confidencial de otro líder. | [8 empty] | 8 | 3191510.6926 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
0 | [10 empty] | MÓDULO 5. VALIDACIÓN DE CORREO - formato, dominio y verificación del correo electrónico | [10 empty] | 9 | 2338198.7121 |  |  | TRUE | 2338198.7121
0 | [11 empty] | Validación de correo electrónico | [9 empty] | 9 | 2338198.7121 |  |  | TRUE | 0
231006.0606 | BS: 0.5 |  |  | Validación automática de formato de correo electrónico. | [8 empty] | 9 | 2338198.7121 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Verificación técnica de existencia y configuración del dominio del correo. | [8 empty] | 9 | 2338198.7121 |  |  | TRUE | 0
1414174.4697 | FM: 1; BS: 2; QA: 0.5 |  |  | Envío y validación de código de verificación enviado al correo, requerido para que el registro sea considerado válido. | [8 empty] | 9 | 2338198.7121 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 6. VALIDACIÓN TERRITORIAL - clasificación y alertas por comuna, barrio y sector | [10 empty] | 10 | 2437049.0801 |  |  | TRUE | 2437049.0801
0 | [11 empty] | Clasificación y alertas territoriales | [9 empty] | 10 | 2437049.0801 |  |  | TRUE | 0
1253880.671 | FM: 1; BS: 2 |  |  | Clasificación de registros según las reglas territoriales definidas para Bucaramanga (comuna, barrio, sector). | [8 empty] | 10 | 2437049.0801 |  |  | TRUE | 0
1183168.4091 | FM: 1; BS: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Alerta visual cuando un registro corresponda a un municipio distinto a Bucaramanga, con parametrización de si queda rechazado, pendiente de revisión o no contabilizado en la meta. | [8 empty] | 10 | 2437049.0801 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 7. METAS - meta global y metas individuales por líder | [10 empty] | 11 | 3130067.2619 |  |  | TRUE | 3130067.2619
0 | [11 empty] | Gestión de metas | [9 empty] | 11 | 3130067.2619 |  |  | TRUE | 0
1022874.6104 | FM: 1; BS: 1.5 |  |  | Configuración de la meta global del proyecto (8.000 registros válidos) y cálculo de avance con base únicamente en información validada. | [8 empty] | 11 | 3130067.2619 |  |  | TRUE | 0
1022874.6104 | FM: 1; BS: 1.5 |  |  | Cálculo de cumplimiento y porcentaje de avance por líder, comparando meta individual contra registros válidos. | [8 empty] | 11 | 3130067.2619 |  |  | TRUE | 0
1084318.0411 | BS: 2; QA: 0.5 |  |  | Aplicación del criterio de contabilización de registros válidos (unicidad de cédula/celular/correo, correo verificado, campos obligatorios, información territorial y autorizaciones) para que solo estos sumen a la meta. | [8 empty] | 11 | 3130067.2619 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 8. DASHBOARD - tablero gerencial de indicadores, ranking y semaforización | [10 empty] | 12 | 5769451.4935 |  |  | TRUE | 5769451.4935
0 | [11 empty] | Dashboard gerencial | [9 empty] | 12 | 5769451.4935 |  |  | TRUE | 0
1583737.0996 | FM: 2; BS: 2 |  |  | Tablero de indicadores con meta general, avance general, total de registros, válidos, rechazados y pendientes. | [8 empty] | 12 | 5769451.4935 |  |  | TRUE | 0
2370971.2338 | FM: 2.5; BS: 3; QA: 0.5 |  |  | Desglose de avance diario, semanal, por líder, comuna, barrio, sector y puesto de votación. | [8 empty] | 12 | 5769451.4935 |  |  | TRUE | 0
1022874.6104 | FM: 1; BS: 1.5 |  |  | Ranking de líderes por cumplimiento frente a su meta individual. | [8 empty] | 12 | 5769451.4935 |  |  | TRUE | 0
791868.5498 | [12 empty] | Semaforización visual de resultados (bueno / medio / bajo) con rangos configurables por el administrador. | [8 empty] | 12 | 5769451.4935 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
0 | [10 empty] | MÓDULO 9. MAPA - mapa interactivo de cobertura territorial de Bucaramanga | [10 empty] | 13 | 4383415.1299 |  |  | TRUE | 4383415.1299
0 | [11 empty] | Mapa territorial interactivo | [9 empty] | 13 | 4383415.1299 |  |  | TRUE | 0
2403743.7554 | UX: 1; FM: 3; BS: 2; QA: 0.5 |  |  | Visualización geográfica de Bucaramanga con representación de comunas, barrios, sectores, puestos de votación y líderes. | [8 empty] | 13 | 4383415.1299 |  |  | TRUE | 0
1187802.8247 | FM: 1.5; BS: 1.5 |  |  | Visualización de cantidad de registros, porcentaje de avance y cobertura territorial por zona sobre el mapa. | [8 empty] | 13 | 4383415.1299 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Puestos de votación | [9 empty] | 13 | 4383415.1299 |  |  | TRUE | 0
791868.5498 | [12 empty] | Registro y asociación del puesto de votación a cada persona, cuando la información sea suministrada o esté disponible mediante mecanismos autorizados. | [8 empty] | 13 | 4383415.1299 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
0 | [10 empty] | MÓDULO 10. REFERIDOS - trazabilidad de la persona referidora y el líder responsable | [10 empty] | 14 | 1579102.684 |  |  | TRUE | 1579102.684
0 | [11 empty] | Gestión de referidos | [9 empty] | 14 | 1579102.684 |  |  | TRUE | 0
791868.5498 | [12 empty] | Asociación y consulta de cada registro con su líder responsable y persona que realizó la referencia. | [8 empty] | 14 | 1579102.684 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
787234.1342 | FM: 0.5; BS: 1; QA: 0.5 |  |  | Trazabilidad del origen de cada registro para conocer la cadena de referidos. | [8 empty] | 14 | 1579102.684 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 11. WHATSAPP - integración con WhatsApp Business para comunicaciones autorizadas | [10 empty] | 15 | 4271079.2316 |  |  | TRUE | 4271079.2316
0 | [11 empty] | Integración con WhatsApp Business | [9 empty] | 15 | 4271079.2316 |  |  | TRUE | 0
1935255.2706 | BS: 3; BM: 1; QA: 0.5 |  |  | Integración con WhatsApp Business Platform para el envío de comunicaciones previamente autorizadas. | [8 empty] | 15 | 4271079.2316 |  |  | TRUE | 0
887480.7359 | BS: 1.5; BM: 0.5 |  |  | Automatización de mensaje de confirmación de registro una vez finalizada la validación. | [8 empty] | 15 | 4271079.2316 |  |  | TRUE | 0
1448343.2251 | FM: 1; BS: 2; BM: 0.5 |  |  | Notificaciones administrativas configurables (confirmaciones, actualizaciones, recordatorios, procesos administrativos autorizados) mediante plantillas. | [8 empty] | 15 | 4271079.2316 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 12. CUMPLEAÑOS - identificación y automatización de comunicaciones de cumpleaños | [10 empty] | 16 | 1278780.5952 |  |  | TRUE | 1278780.5952
0 | [11 empty] | Automatización de cumpleaños | [9 empty] | 16 | 1278780.5952 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Identificación automática diaria de personas que cumplen años, sujeto a su autorización de comunicaciones. | [8 empty] | 16 | 1278780.5952 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
816768.474 | BS: 1; BM: 0.5; QA: 0.5 |  |  | Envío automático de comunicación de cumpleaños configurada por WhatsApp. | [8 empty] | 16 | 1278780.5952 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 13. REPORTES - reportes por líder, comuna, barrio y consolidado general | [10 empty] | 17 | 2206043.0195 |  |  | TRUE | 2206043.0195
0 | [11 empty] | Reportes | [9 empty] | 17 | 2206043.0195 |  |  | TRUE | 0
1579102.684 | FM: 1.5; BS: 2; QA: 0.5 |  |  | Generación de reportes por líder, comuna, barrio y reporte general consolidado. | [8 empty] | 17 | 2206043.0195 |  |  | TRUE | 0
626940.3355 | FM: 0.5; BS: 1 |  |  | Exportación de reportes de acuerdo con los permisos del perfil del usuario. | [8 empty] | 17 | 2206043.0195 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 14. AUDITORÍA - registro de actividad y trazabilidad de cambios sobre los registros | [10 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 1876186.5909
0 | [11 empty] | Auditoría y trazabilidad | [9 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
857946.3961 | FM: 0.5; BS: 1.5 |  |  | Registro de usuario, fecha, hora y última modificación de cada acción realizada en la plataforma. | [8 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
1018240.1948 | FM: 0.5; BS: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Conservación de historial con estado anterior y estado actual de cada registro modificado. | [8 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 18 | 1876186.5909 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 5.5 | 9 | 37 | 64.5 | 2.5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 88489420.4906
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 44 |  | 3313266.6667
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 72 |  | 2968707.8571
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 296 |  | 12204687.8571
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 516 |  | 29799781.8182
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 20 |  | 972312.7706
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 64 |  | 2564700.7792
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 32 |  | 1270194.5455
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 53093652.2944
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on J1: Mobile Medium
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue