## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 14347696.9719 | Plus | Quitar | 2da Ver | 14347696.9719
1204824.2424 | DB: 2 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 1204824.2424 |  |  | TRUE | 1204824.2424
494784.6429 | UX: 1.5 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 494784.6429 |  |  | TRUE | 494784.6429
476322.9545 | IM: 1.5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 476322.9545 |  |  | TRUE | 476322.9545
301206.0606 | DB: 0.5 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 301206.0606 |  |  | TRUE | 301206.0606
0 | [21 empty] | 4 | 301206.0606 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 301206.0606 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 1. CARTERA Y DEUDORES - gestión de saldos a favor, reportes de pagos y conciliación con notas crédito de Siigo | [10 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 3434759.4048
0 | [11 empty] | Saldo a favor y abonos automáticos | [9 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
853311.9805 | BS: 1.5; QA: 0.5 |  |  | Parametrización de abono automático del excedente de un pago a la siguiente factura disponible del deudor, o registro como saldo a favor si no hay más facturas pendientes, con opción configurable por la empresa para habilitar o no el abono automático. | [8 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Reportes de pagos | [9 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
626940.3355 | FM: 0.5; BS: 1 |  |  | Descarga de plantilla e importación masiva de pagos recibidos. | [8 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
231006.0606 | BS: 0.5 |  |  | Detección y exportación de errores de importación por ítem. | [8 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
395934.2749 | FM: 0.5; BS: 0.5 |  |  | Descarga del reporte de pagos recibidos. | [8 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Notas crédito Siigo | [9 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
1327566.7532 | BS: 2.2; BM: 0.8 |  |  | Extracción de notas crédito desde la API de Siigo y cruce automático con las facturas vigentes del sistema, aplicando el descuento correspondiente y dejando historial del consecutivo de la nota crédito. | [8 empty] | 5 | 3434759.4048 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 2. ACUERDOS Y GESTIÓN DE PAGOS - acuerdos de pago consolidados y anulación de pagos sobre facturas | [10 empty] | 6 | 2503126.9264 |  |  | TRUE | 2503126.9264
0 | [11 empty] | Acuerdos de pago | [9 empty] | 6 | 2503126.9264 |  |  | TRUE | 0
2041114.8052 | FM: 1.5; BS: 3; QA: 0.5 |  |  | Sección para que el administrador seleccione varias facturas de un mismo deudor y cree un acuerdo de pago consolidado. | [8 empty] | 6 | 2503126.9264 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Anulación de pagos | [9 empty] | 6 | 2503126.9264 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Opción de anular un pago desde el listado de pagos de una factura, con la posibilidad de anularlo por completo o trasladarlo a otra factura del mismo deudor. | [8 empty] | 6 | 2503126.9264 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [10 empty] | MÓDULO 3. SEGUIMIENTO Y RELACIONAMIENTO CON DEUDORES - historial de gestiones y contactos realizados a cada deudor | [10 empty] | 7 | 1610168.2381 |  |  | TRUE | 1610168.2381
0 | [11 empty] | Historial de seguimiento | [9 empty] | 7 | 1610168.2381 |  |  | TRUE | 0
1049305.7489 | FM: 0.8; BS: 1.7 |  |  | Historial de seguimiento por deudor con registro de pagos reportados, acuerdos de pago y contactos por llamada o WhatsApp. | [8 empty] | 7 | 1610168.2381 |  |  | TRUE | 0
560862.4892 | FM: 1; BS: 0.5 |  |  | Descarga del historial de seguimiento en Excel con encabezado personalizado. | [8 empty] | 7 | 1610168.2381 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 4. CAMPAÑAS DE COBRO - envío de campañas de cobro por correo electrónico | [10 empty] | 8 | 857946.3961 |  |  | TRUE | 857946.3961
0 | [11 empty] | Campaña de cobro por correo | [9 empty] | 8 | 857946.3961 |  |  | TRUE | 0
857946.3961 | FM: 0.5; BS: 1.5 |  |  | Envío de campañas de cobro por correo electrónico a los deudores. | [8 empty] | 8 | 857946.3961 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 5. PARAMETRIZACIÓN GENERAL - configuraciones específicas de centros educativos y ajuste al peso | [10 empty] | 9 | 1319958.5173 |  |  | TRUE | 1319958.5173
0 | [11 empty] | Parametrización de centros educativos | [9 empty] | 9 | 1319958.5173 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Inclusión de los deudores de los centros educativos de Cúcuta y San Gil dentro de Campuslands. | [8 empty] | 9 | 1319958.5173 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
0 | [11 empty] | Ajuste automático al peso | [9 empty] | 9 | 1319958.5173 |  |  | TRUE | 0
857946.3961 | FM: 0.5; BS: 1.5 |  |  | Configuración del valor de ajuste automático al peso de las facturas, para evitar que queden facturas en mora por valores mínimos. | [8 empty] | 9 | 1319958.5173 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MÓDULO 6. PORTAL DEL CLIENTE - portal de autoservicio para que el deudor consulte y gestione su cartera | [10 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 2144599.5887
0 | [11 empty] | Portal de autoservicio del deudor | [9 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
560862.4892 | FM: 1; BS: 0.5 |  |  | Consulta del plan de pagos vigente. | [8 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
395934.2749 | FM: 0.5; BS: 0.5 |  |  | Historial de facturas pagadas. | [8 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
791868.5498 | [12 empty] | Registro de pagos con adjunto de comprobante. | [8 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM to BS
395934.2749 | FM: 0.5; BS: 0.5 |  |  | Calificación del servicio. | [8 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 2144599.5887 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 2.5 | 1.5 | 8.3 | 18.4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 23912828.2864
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 20 |  | 1506030.303
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 12 |  | 494784.6429
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 66.4 |  | 2737808.3571
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 147.2 |  | 8501023.0303
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 6.4 |  | 311140.0866
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 8 |  | 320587.5974
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 12 |  | 476322.9545
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 0 |  | 0
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 14347696.9719
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on J1: Mobile Medium
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue