## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 30846314.881 | Plus | Quitar | 2da Ver | 30846314.881
2710854.5455 | DB: 4.5 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 2710854.5455 |  |  | TRUE | 2710854.5455
824641.0714 | UX: 2.5 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 824641.0714 |  |  | TRUE | 824641.0714
1111420.2273 | IM: 3.5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 1111420.2273 |  |  | TRUE | 1111420.2273
2043396.2771 | DB: 1; IA: 4 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 2043396.2771 |  |  | TRUE | 2043396.2771
0 | [21 empty] | 4 | 2043396.2771 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 2043396.2771 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PLATAFORMA BASE DE AGENTES IA DE CORREO - infraestructura común de orquestación, lectura de correo, IA generativa, registro y auditoría | [10 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 15159582.2294
0 | [11 empty] | Orquestación y conexión de correo | [9 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
1988448.4848 | DB: 1; BS: 3 |  |  | Orquestación de workflows con n8n para el flujo completo de lectura, clasificación y respuesta de correos. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
924024.2424 | BS: 2 |  |  | Conexión segura a cuentas de correo institucional autorizadas por dependencia. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Lectura del cuerpo del mensaje de cada correo entrante. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
943633.7013 | BM: 1.5; IA: 1 |  |  | Extracción de anexos adjuntos. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Motor de clasificación e IA generativa | [9 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
1902996.2771 | BS: 1; IA: 4 |  |  | Motor de clasificación de solicitudes basado en LLM, parametrizable por taxonomía propia de cada dependencia. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
1542750.2381 | BS: 1; IA: 3 |  |  | Base de conocimiento (RAG) con arquitectura preparada para conocimiento independiente por dependencia. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
763510.6818 | BM: 1.5; IA: 0.5 |  |  | Validación automática de criterios de aceptación según reglas configurables. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Validación automática de documentos requeridos según reglas configurables. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
1050348.5065 | FM: 1; IA: 2 |  |  | Generación de respuesta automática para casos repetitivos de bajo riesgo. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
1035153.7013 | UX: 0.5; FM: 1; IA: 1.5 |  |  | Generación de borrador de respuesta para aprobación humana. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Registro, alertas y escalamiento | [9 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
777850.2165 | BM: 2 |  |  | Radicación o registro del caso en el sistema de trazabilidad cuando aplique. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Motor de alertas de correos procesados y pendientes. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
388925.1082 | [12 empty] | Seguimiento de estados de cada correo. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
494784.6429 | FM: 1.5 |  |  | Reportes de correos procesados y pendientes. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Reglas de escalamiento a funcionario para casos sensibles, ambiguos o excepcionales. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
903975.2597 | BM: 1.5; QA: 1 |  |  | Bitácora completa de decisiones y acciones del agente, con fines de auditoría. | [8 empty] | 5 | 15159582.2294 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PARAMETRIZACIÓN POR SECRETARÍA / DEPENDENCIA - configuración de taxonomía, reglas, conocimiento y respuestas por dependencia sobre la plataforma base | [10 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 8996420.5303
0 | [11 empty] | Secretaría de Salud | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
734831.6126 | BM: 0.5; IA: 1.5 |  |  | Parametrización de taxonomía y reglas de clasificación de solicitudes de aseguramiento, PQR, IVC y EPS/IPS. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Configuración de base de conocimiento y respuestas automáticas propias de Salud. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Secretaría de Desarrollo Social | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Parametrización de taxonomía para derechos de petición y solicitudes por programa. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Reglas de detección de información incompleta y derivación al programa competente. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Secretaría de Hacienda — Cobro Coactivo | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
929294.1667 | BM: 1; IA: 1.5 |  |  | Parametrización de reglas jurídicas de aceptación/rechazo y subsanación de solicitudes. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Configuración de radicación, asignación y reporte diario de correos procesados y pendientes. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Secretaría de Ordenamiento Territorial | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Parametrización de taxonomía por tipo de trámite. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Reglas de detección de documentos faltantes y reparto interno. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Secretaría de Seguridad y Familia (Comisarías e Inspecciones) | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Parametrización de reglas de clasificación por competencia. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Reglas de escalamiento humano obligatorio para casos sensibles de Comisarías e Inspecciones. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Control Interno Disciplinario | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
1230500.2273 | DB: 0.5; BM: 1; IA: 1.5 |  |  | Parametrización de reglas de clasificación y asociación a expediente disciplinario. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Esquema reforzado de seguridad y reserva de la información (LLM privado). | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Secretaría de Tránsito y Transporte | [9 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Parametrización de taxonomía por tipo de solicitud administrativa. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
554708.5931 | BM: 0.5; IA: 1 |  |  | Reglas de registro y reparto interno. | [8 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 8996420.5303 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 7 | 3 | 3.5 | 8.5 | 20 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 31.5
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 51410524.8016
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 56 |  | 4216884.8485
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 24 |  | 989569.2857
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 28 |  | 1154497.5
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 68 |  | 3927103.0303
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 160 |  | 7778502.1645
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 8 |  | 320587.5974
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 28 |  | 1111420.2273
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 252 |  | 11347750.2273
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 30846314.881
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on L28: Condicion de cobro: cada valor de este modulo (parametrizacion por dependencia) aplica unicamente si esa dependencia todavia NO cuenta con un agente de correo construido previamente. Si para alguna dependencia ya existe un agente construido (ej. como piloto), esa fila no se cobra de nuevo y se descuenta del total.
Note on M29: Este valor aplica solo si Secretaria de Salud todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M32: Este valor aplica solo si Secretaria de Desarrollo Social todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M35: Este valor aplica solo si Secretaria de Hacienda - Cobro Coactivo todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M38: Este valor aplica solo si Secretaria de Ordenamiento Territorial todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M41: Este valor aplica solo si Secretaria de Seguridad y Familia (Comisarias e Inspecciones) todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M44: Este valor aplica solo si Control Interno Disciplinario todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M47: Este valor aplica solo si Secretaria de Transito y Transporte todavia no tiene un agente de correo construido previamente.
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta