## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 17233607.5758 | Plus | Quitar | 2da Ver | 17233607.5758
1807236.3636 | DB: 3 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 1807236.3636 |  |  | TRUE | 1807236.3636
824641.0714 | UX: 2.5 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 824641.0714 |  |  | TRUE | 824641.0714
793871.5909 | IM: 2.5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 793871.5909 |  |  | TRUE | 793871.5909
661452.0996 | DB: 0.5; IA: 1 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 661452.0996 |  |  | TRUE | 661452.0996
0 | [21 empty] | 4 | 661452.0996 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 661452.0996 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PLATAFORMA DE ESTAMPILLAS DIGITALES Y PAGOS PARAMETRIZADOS - digitalización de la generación, pago y verificación de estampillas y conceptos de recaudo | [10 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 7611111.4069
0 | [11 empty] | Parametrización y generación | [9 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
1312949.3506 | BS: 2; BM: 1 |  |  | Parametrización de conceptos y tarifas desde Hacienda. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
1107706.645 | FM: 1; BM: 2 |  |  | Generación de estampilla/recibo digital. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
814393.7229 | BS: 0.5; BM: 1.5 |  |  | QR único y verificable. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Vigencia y pago | [9 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Control de vigencia. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
1543955.4113 | BS: 2.5; BM: 1 |  |  | Pago en línea. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Confirmación del pago a la dependencia solicitante. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Distribución y trazabilidad | [9 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
1081943.29 | BS: 1.5; BM: 1 |  |  | Distribución o identificación del concepto y destinación. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Trazabilidad de recaudo. | [8 empty] | 5 | 7611111.4069 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | GENERADOR MASIVO DE ACTOS ADMINISTRATIVOS - automatización de documentos repetitivos en los que cambia principalmente la información del contribuyente | [10 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 5535295.0433
0 | [11 empty] | Plantillas y carga de datos | [9 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
1048637.9654 | FM: 2; BM: 1 |  |  | Plantillas parametrizadas. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
814393.7229 | BS: 0.5; BM: 1.5 |  |  | Carga masiva de datos. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Generación y validación | [9 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
1107706.645 | FM: 1; BM: 2 |  |  | Generación de documentos. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Validación previa. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
814393.7229 | BS: 0.5; BM: 1.5 |  |  | Firma/aprobación según flujo. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Registro y trazabilidad | [9 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Registro. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Trazabilidad. | [8 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 6 | 5535295.0433 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 3.5 | 2.5 | 4 | 7.5 | 21.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 28722679.2929
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 28 |  | 2108442.4242
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 20 |  | 824641.0714
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 32 |  | 1319425.7143
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 60 |  | 3465090.9091
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 172 |  | 8361889.8268
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 0 |  | 0
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 20 |  | 793871.5909
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 8 |  | 360246.039
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 17233607.5758
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta