## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 30744516.4394 | Plus | Quitar | 2da Ver | 30744516.4394
1807236.3636 | DB: 3 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 1807236.3636 |  |  | TRUE | 1807236.3636
494784.6429 | UX: 1.5 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 494784.6429 |  |  | TRUE | 494784.6429
793871.5909 | IM: 2.5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 793871.5909 |  |  | TRUE | 793871.5909
180123.0195 | IA: 0.5 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 180123.0195 |  |  | TRUE | 180123.0195
0 | [21 empty] | 4 | 180123.0195 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 180123.0195 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | AUDITORIA TECNICA Y UNIFICACION DE ARQUITECTURA DEL SITIO - Correccion de los hallazgos tecnicos identificados y unificacion de la capa heredada de WordPress/FareHarbor con la capa generada por gen.py | [10 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 5852966.9264
0 | [11 empty] | Consistencia y unificacion de arquitectura | [9 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
194462.5541 | BM: 0.5 |  |  | Unificar el UUID de Bokun usado en gen.py, test-widget.html y transform.sh | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
742161.9805 | BM: 1.5; IM: 0.5 |  |  | Separar los entornos de desarrollo, staging y produccion para no probar sobre la cuenta real de Bokun y Stripe | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
329856.4286 | [12 empty] | Corregir la logica de generacion de tarjetas para que los tours en estado Coming Soon no muestren boton de reserva activo | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
1826488.1818 | FM: 2; BM: 3 |  |  | Migrar el contenido de las paginas heredadas de WordPress a la arquitectura generada por gen.py para unificar el sitio | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Eliminar el codigo y los assets heredados de WordPress/FareHarbor (clases fareharbor-sites, mixpanel.fareharbor, plugins) | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Correccion de recursos y validaciones automaticas | [9 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
164928.2143 | FM: 0.5 |  |  | Corregir la imagen Night Skyline y el favicon que responden con error 404 | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
1107706.645 | FM: 1; BM: 2 |  |  | Implementar un formulario de contacto funcional para solicitudes de grupos y eventos privados | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
903975.2597 | BM: 1.5; QA: 1 |  |  | Actualizar y automatizar las validaciones de pre-publicacion del sitio (URLs, imagenes, FareHarbor y SEO) | [8 empty] | 5 | 5852966.9264 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MEJORAS DE FRONTEND Y EXPERIENCIA DE USUARIO - Implementacion de mejoras de navegacion, estados de reserva, accesibilidad y datos estructurados sobre el sitio | [10 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 4232073.8853
0 | [11 empty] | Navegacion y estados del tour | [9 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
494784.6429 | FM: 1.5 |  |  | Implementar un menu movil accesible para los breakpoints bajo 1100px | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
494784.6429 | UX: 0.5; FM: 1 |  |  | Diferenciar visualmente los estados de cada tour entre reservar, solicitar cotizacion y no disponible | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Modal y widget de reserva | [9 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
494784.6429 | FM: 1.5 |  |  | Mejorar el modal de reserva en movil y tablet ajustando alturas y comportamiento de scroll | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
854175.4113 | FM: 2; BM: 0.5 |  |  | Implementar estados de carga, error y reintento para el widget de Bokun | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Contenido visual y accesibilidad | [9 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
329856.4286 | [12 empty] | Corregir imagenes faltantes y unificar la presentacion de las tarjetas de tours | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
980300.4545 | FM: 2; QA: 1 |  |  | Mejorar la accesibilidad del modal y la navegacion (focus trap, navegacion por teclado y validacion WCAG) | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Incorporar datos estructurados JSON-LD para la empresa, los tours, ofertas y resenas | [8 empty] | 6 | 4232073.8853 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | RENDIMIENTO Y VELOCIDAD DEL SITIO - Optimizacion de imagenes, carga diferida de recursos externos y medicion de rendimiento del sitio | [10 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 2967082.4351
0 | [11 empty] | Optimizacion de imagenes | [9 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Convertir y comprimir las imagenes del sitio a formatos modernos WebP o AVIF | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
494784.6429 | FM: 1.5 |  |  | Implementar srcset, sizes y dimensiones explicitas en las imagenes del sitio | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Carga de recursos externos y legado | [9 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
494784.6429 | FM: 1.5 |  |  | Diferir la carga de Bokun, Google Maps y otros scripts secundarios | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
164928.2143 | FM: 0.5 |  |  | Evitar cargar el widget de Bokun en las paginas donde no se utiliza | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Reducir y depurar el CSS y JavaScript heredado de la capa WordPress/FareHarbor | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
164928.2143 | FM: 0.5 |  |  | Revisar y reducir las familias y pesos de Google Fonts cargados en el sitio | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Medicion de rendimiento | [9 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
480881.3961 | QA: 1.5 |  |  | Establecer una linea base de rendimiento con Lighthouse en movil y desktop, y medir antes y despues de las optimizaciones | [8 empty] | 7 | 2967082.4351 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | SEGURIDAD Y BUENAS PRACTICAS - Endurecimiento de seguridad, politicas de privacidad y consentimiento del sitio | [10 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 3348019.8593
0 | [11 empty] | Seguridad de datos y credenciales | [9 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0
194462.5541 | BM: 0.5 |  |  | Restringir la API key de Google Maps por dominio, API y cuota | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0
388925.1082 | [12 empty] | Mantener los secretos y credenciales fuera del codigo cliente, gestionados en el servidor | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
160293.7987 | QA: 0.5 |  |  | Confirmar que no se envian datos sensibles del usuario a las plataformas de analitica | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Politicas de seguridad y privacidad | [9 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0
777850.2165 | BM: 2 |  |  | Implementar cabeceras de seguridad CSP, HSTS y Permissions Policy y validarlas en Cloudflare | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0
1048637.9654 | FM: 2; BM: 1 |  |  | Implementar un banner de consentimiento de cookies y Google Consent Mode | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0
388925.1082 | [12 empty] | Auditar y depurar los scripts de terceros cargados en el sitio | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
388925.1082 | [12 empty] | Revisar las dependencias y la configuracion de seguridad de Cloudflare Pages | [8 empty] | 8 | 3348019.8593 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
0 | [10 empty] | ANALITICA Y TRACKING DE CONVERSIONES - Implementacion de Google Tag Manager, GA4, atribucion de campanas y conversion de reservas confirmadas en Bokun | [10 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 11068357.7165
0 | [11 empty] | Configuracion de Google Tag Manager y GA4 | [9 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
388925.1082 | [12 empty] | Crear e implementar el contenedor de Google Tag Manager en el sitio | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
388925.1082 | [12 empty] | Migrar el tag de GA4 desde gtag.js directo hacia GTM y retirar la implementacion duplicada | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
553853.3225 | FM: 0.5; BM: 1 |  |  | Configurar el consentimiento y Consent Mode dentro de GTM | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
388925.1082 | [12 empty] | Crear las variables de UTMs, click IDs (gclid, fbclid, ttclid) y el Conversion Linker en GTM | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
0 | [11 empty] | Plan de eventos del embudo de conversion | [9 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
329856.4286 | [12 empty] | Implementar el evento view_tour en el dataLayer para cada tour visualizado | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
329856.4286 | [12 empty] | Implementar el evento select_tour desde los botones de reserva de cada tour | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
329856.4286 | [12 empty] | Implementar el evento begin_checkout al abrirse el widget de reserva de Bokun | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
329856.4286 | [12 empty] | Implementar el registro de microconversiones por llamada telefonica, WhatsApp y solicitud de cotizacion | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
0 | [11 empty] | Persistencia de atribucion de origen (UTM) | [9 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Capturar y validar los parametros UTM y los click IDs publicitarios al llegar el usuario | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Registrar el first-touch y el last-touch de campana con un tracking_id anonimo en cookie o localStorage | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
329856.4286 | [12 empty] | Exponer los datos de atribucion capturados al dataLayer para su reutilizacion en GTM | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
329856.4286 | [12 empty] | Asociar el tracking_id al tour seleccionado dentro del flujo de reserva | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
0 | [11 empty] | Integracion de conversion con Bokun (webhook/API) | [9 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Validar con Bokun el mecanismo soportado para recibir el tracking_id en el flujo de reserva | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
1848048.4848 | BS: 4 |  |  | Desarrollar el endpoint server-side en Cloudflare Worker que reciba la confirmacion de reserva pagada de Bokun | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
1244611.8398 | BS: 2; QA: 1 |  |  | Normalizar la respuesta del webhook con transaction_id, valor, moneda, tour y estado, evitando duplicados | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
924024.2424 | BS: 2 |  |  | Enviar el evento de compra desde el endpoint server-side hacia GA4, Google Ads, AnyTrack y Meta | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Integracion y validacion de AnyTrack | [9 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
388925.1082 | [12 empty] | Instalar y configurar el tag de AnyTrack mediante GTM | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Conectar AnyTrack al webhook/API de reserva confirmada de Bokun | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
641175.1948 | QA: 2 |  |  | Validar el recorrido completo de atribucion con GTM Preview, GA4 DebugView, una reserva de prueba y la deduplicacion de eventos | [8 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 11068357.7165 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 3 | 2 | 26 | 10.5 | 29.5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.5
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 51240860.7323
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 24 |  | 1807236.3636
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 16 |  | 659712.8571
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 208 |  | 8576267.1429
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 84 |  | 4851127.2727
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 236 |  | 11473290.6926
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 56 |  | 2244113.1818
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 24 |  | 952645.9091
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 4 |  | 180123.0195
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 30744516.4394
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M67: Depende de que Bokun confirme, con acceso administrativo a la cuenta, que su plan/canal soporta webhook, API o un mecanismo de referencia externa para recibir el tracking_id. Ver documento fuente, secciones 7.1, 7.4 y 11. Si Bokun no lo soporta, este submodulo debe re-alcanzarse con el usuario (alternativas: Make/Zapier, importacion periodica, o limitar la medicion hasta begin_checkout).
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta