## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 15560762.9329 | Plus | Quitar | 2da Ver | 15560762.9329
903618.1818 | DB: 1.5 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 903618.1818 |  |  | TRUE | 903618.1818
329856.4286 | [10 empty] | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 329856.4286 |  |  | TRUE | 329856.4286 | bar: UX
476322.9545 | IM: 1.5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 476322.9545 |  |  | TRUE | 476322.9545
180123.0195 | IA: 0.5 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 180123.0195 |  |  | TRUE | 180123.0195
0 | [21 empty] | 4 | 180123.0195 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 180123.0195 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | AUDITORIA TECNICA Y DE RENDIMIENTO DEL SITIO PRINCIPAL - Revision integral del sitio estatico servido en Cloudflare Pages para identificar oportunidades de mejora tecnica, de rendimiento y de seguridad | [10 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 3003078.7879
0 | [11 empty] | Auditoria de codigo y estructura | [9 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
924024.2424 | BS: 2 |  |  | Revision del codigo y la estructura del sitio para identificar oportunidades de mejora tecnica | [8 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Auditoria de rendimiento y optimizacion de recursos | [9 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Analisis de velocidad de carga y rendimiento del sitio | [8 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Analisis y recomendaciones de optimizacion de recursos (imagenes, scripts y otros activos) | [8 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Auditoria de seguridad | [9 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Revision de seguridad y buenas practicas del sitio | [8 empty] | 5 | 3003078.7879 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | MEJORAS DE DISENO FRONT-END - Implementacion de mejoras visuales sobre el sitio para que se vea mas profesional | [10 empty] | 6 | 1649282.1429 |  |  | TRUE | 1649282.1429
0 | [11 empty] | Implementacion de mejoras visuales | [9 empty] | 6 | 1649282.1429 |  |  | TRUE | 0
1649282.1429 | UX: 2; FM: 3 |  |  | Implementacion de las mejoras de diseno identificadas en la auditoria para una apariencia mas profesional del sitio | [8 empty] | 6 | 1649282.1429 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | AUDITORIA Y MEJORAS DEL SITIO WORDPRESS - Revision e implementacion de mejoras generales sobre el sitio WordPress alojado en un subdominio separado | [10 empty] | 7 | 1555700.4329 |  |  | TRUE | 1555700.4329
0 | [11 empty] | Auditoria del sitio WordPress | [9 empty] | 7 | 1555700.4329 |  |  | TRUE | 0
583387.6623 | BM: 1.5 |  |  | Revision de la implementacion actual de WordPress (tema, plugins y configuracion) para identificar mejoras generales | [8 empty] | 7 | 1555700.4329 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Implementacion de mejoras | [9 empty] | 7 | 1555700.4329 |  |  | TRUE | 0
972312.7706 | BM: 2.5 |  |  | Implementacion de las mejoras generales identificadas en la auditoria de WordPress | [8 empty] | 7 | 1555700.4329 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | ANALITICA Y TRACKING DE CONVERSIONES - Implementacion y validacion de herramientas de analitica para atribuir reservas confirmadas en Bokun a las campanas de origen | [10 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 7462780.9848
0 | [11 empty] | Configuracion de Google Tag Manager y Google Analytics | [9 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
329856.4286 | [12 empty] | Configuracion y validacion de Google Tag Manager en el sitio | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
329856.4286 | [12 empty] | Configuracion y validacion de Google Analytics (GA4) | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0 | bar: FM
0 | [11 empty] | Evaluacion e integracion de AnyTrack | [9 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Evaluacion de viabilidad de integrar AnyTrack u otra herramienta similar para complementar la atribucion | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
924024.2424 | BS: 2 |  |  | Integracion de AnyTrack en el sitio | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Persistencia de atribucion durante el flujo de reserva | [9 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
1386036.3636 | BS: 3 |  |  | Implementacion del mecanismo para conservar la informacion de origen (UTM, campana, fuente, medio) durante todo el recorrido del usuario hasta la reserva en el widget de Bokun | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Tracking de conversion en Bokun | [9 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Investigacion de las capacidades de Bokun para enviar eventos, conversiones, callbacks o webhooks hacia herramientas de analitica | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
462012.1212 | [12 empty] | Analisis de las limitaciones del uso de widgets embebidos de Bokun y de las alternativas tecnicas disponibles | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0 | bar: BS
1706623.961 | BS: 3; QA: 1 |  |  | Implementacion del registro de conversion (reserva o compra completada) hacia Google Analytics, Google Tag Manager y AnyTrack | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Arquitectura de tracking y atribucion | [9 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Diseno de la arquitectura de tracking recomendada para atribuir ventas a la campana o contenido de origen | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
476322.9545 | IM: 1.5 |  |  | Documentacion y entrega del informe de auditoria con hallazgos, limitaciones y recomendaciones | [8 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 8 | 7462780.9848 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 1.5 | 3 | 5 | 19.5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.5
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 25934604.8882
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 12 |  | 903618.1818
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 24 |  | 989569.2857
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 40 |  | 1649282.1429
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 156 |  | 9009236.3636
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 32 |  | 1555700.4329
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 8 |  | 320587.5974
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 24 |  | 952645.9091
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 4 |  | 180123.0195
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 15560762.9329
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta