## Campus Land SAS BIC
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 47165719.1873 | Plus | Quitar | 2da Ver | 47165719.1873
6133650.6887 | DB: 8 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 6133650.6887 |  |  | TRUE | 6133650.6887
1259451.8182 | UX: 3 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 1259451.8182 |  |  | TRUE | 1259451.8182
2020764.0496 | IM: 5 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 2020764.0496 |  |  | TRUE | 2020764.0496
1833979.8347 | IA: 4 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 1833979.8347 |  |  | TRUE | 1833979.8347
0 | [21 empty] | 4 | 1833979.8347 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 1833979.8347 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | ARQUITECTURA, POC Y SETUP - Infraestructura base, cuentas en proveedores, número activo en Twilio y primera llamada end-to-end (sin LLM). Semanas 1–3. | [10 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 5283729.3113
1937565.4821 | DB: 2; IM: 1 |  | Infraestructura base y entornos | [9 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Provisión de instancias en AWS/GCP/Digital Ocean (mínimo 2), entornos dev/staging/prod, repositorio y metodología Scrum de 2 semanas. | [8 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
202076.405 | IM: 0.5 |  | Alta de cuentas en proveedores | [9 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Creación de cuentas en Twilio, Deepgram, ElevenLabs y proveedor de LLM (Anthropic / OpenAI). | [8 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Número telefónico activo en Twilio | [9 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Provisión de número local +57 en Twilio, configuración de SIP Trunk y Media Streams (WebSocket) para el canal PSTN. | [8 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Webhook de llamadas | [9 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Servicio Python/FastAPI que recibe eventos de Twilio/Telnyx (inicio, fin, estado) y gestiona el ciclo de vida de la llamada. | [8 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
1086033.4298 | BS: 1.5; QA: 0.5 |  | Primera llamada end-to-end (sin LLM) | [9 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Validación del flujo llamante → Twilio/Telnyx → orquestador → retransmisión de audio, sin integración de STT/LLM/TTS aún. | [8 empty] | 5 | 5283729.3113 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PIPELINE DE VOZ BÁSICO - STT con Deepgram, TTS con ElevenLabs y flujo completo STT→TTS sin LLM, con latencia medida. Semanas 4–7. | [10 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 5147110.7713
1470038.5675 | BS: 2.5 |  | Media Stream Handler | [9 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Servicio Python/asyncio + WebSocket que recibe el stream de audio en tiempo real desde el proveedor de telefonía y reenvía los chunks al STT. | [8 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
1634525.8127 | BS: 2; IA: 1 |  | STT Service — Deepgram Nova 2 | [9 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Integración con el SDK de Deepgram, streaming por WebSocket, idioma es-419, endpointing automático; latencia objetivo ~200ms. | [8 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
1634525.8127 | BS: 2; IA: 1 |  | TTS Service — ElevenLabs | [9 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Integración con SDK de ElevenLabs + WebSocket, streaming de audio PCM chunk a chunk con voz personalizada; latencia de primera respuesta 200–400ms. | [8 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
408020.5785 | [11 empty] | Medición de latencia end-to-end | [9 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0 | bar: QA
0 | [12 empty] | Instrumentación del pipeline STT→TTS para validar el objetivo de latencia extremo-a-extremo menor a 1.5 segundos por turno conversacional. | [8 empty] | 6 | 5147110.7713 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | INTEGRACIÓN LLM Y CONTEXTO - LLM integrado, manejo de contexto conversacional, prompts base por tipo de agente y detección de barge-in. Semanas 8–12. | [10 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 6573070.0275
1963500.303 | BS: 1; IA: 3 |  | LLM Service | [9 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Integración con Anthropic SDK / OpenAI SDK (Claude Sonnet / GPT-4o); mantiene el historial de conversación, construye el prompt con contexto y retorna la respuesta en streaming (SSE). | [8 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
1634525.8127 | BS: 2; IA: 1 |  | Coordinación del pipeline STT → LLM → TTS | [9 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Buffering inteligente en el orquestador para minimizar la latencia total acumulada entre las tres capas. | [8 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Barge-in detection | [9 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Detección de cuando el usuario interrumpe la respuesta del agente, deteniendo el TTS en curso de forma inmediata. | [8 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | End-of-turn detection | [9 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Determinación de cuándo el usuario terminó de hablar, combinando silencio y endpointing de Deepgram. | [8 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
916989.9174 | IA: 2 |  | Prompts base por tipo de agente | [9 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | System prompt configurable por agente dentro del LLM Service, según el caso de uso (atención, cobranza, reservas, etc.). | [8 empty] | 7 | 6573070.0275 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | ORQUESTADOR ROBUSTO - Manejo de errores, reconexiones, timeouts, logging estructurado, gestión de estado en Redis y pruebas de carga. Semanas 13–16. | [10 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 5649125.6474
1764046.281 | BS: 3 |  | Call Orchestrator (FastAPI + asyncio) | [9 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Servicio central que coordina el flujo completo de la llamada: apertura y cierre de conexiones WebSocket, reconexiones, silencio, timeouts y errores de cada capa. | [8 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
1584051.4325 | BS: 2; QA: 1 |  | Manejo de errores y recuperación | [9 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Los fallos de red en cualquier capa no deben colapsar la llamada; el sistema debe recuperarse o escalar a un agente humano. | [8 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
989991.1846 | BM: 2 |  | Conversation State Manager (Redis) | [9 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Almacenamiento en Redis del estado de cada llamada activa (turno actual, historial, variables de contexto, timeouts) con TTL ligado a la duración de la llamada. | [8 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
494995.5923 | [11 empty] | Logging estructurado | [9 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0 | bar: BM
0 | [12 empty] | Registro de cada evento relevante (transcripción, respuesta del LLM, latencias) para análisis posterior. | [8 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
816041.157 | QA: 2 |  | Pruebas de carga y resiliencia | [9 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Validación del orquestador bajo condiciones de fallo parcial, asegurando que el sistema no presente caída total. | [8 empty] | 8 | 5649125.6474 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | FEATURES AVANZADOS - Llamadas salientes, transferencia a humano, voz clonada, configuración multi-agente y dashboard de métricas. Semanas 17–20. | [10 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 9310532.135
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Outbound Call Service | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Integración con la API REST de Twilio/Telnyx para iniciar llamadas salientes programáticamente (campañas, recordatorios, cobranzas). | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
1176030.854 | BS: 2 |  | Transferencia a humano (modo híbrido) | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | El agente IA maneja el inicio de la conversación y transfiere la llamada a un humano cuando el caso lo requiere (escalamiento). | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
458494.9587 | [11 empty] | Voz clonada | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0 | bar: IA
0 | [12 empty] | Uso del tier Professional de ElevenLabs para generar una voz personalizada del agente. | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
1340518.0992 | BS: 1.5; IA: 1 |  | Configuración de agente por cliente | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Cada cliente puede configurar su propio agente (voz, prompt, comportamiento) de acuerdo con su necesidad específica. | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
1484986.7769 | BM: 3 |  | Admin & Monitoring API | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Servicio FastAPI + PostgreSQL con endpoints para gestionar configuraciones de agentes, voces y prompts, y ver métricas por llamada. | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
2308995 | UX: 1.5; FM: 4 |  | Dashboard de métricas | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Panel en React + Recharts para visualizar llamadas activas, duración promedio, tasas de éxito, transcripciones y logs. | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
742493.3884 | BM: 1.5 |  | Almacenamiento de llamadas en base de datos | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Historial de llamadas y transcripciones persistido en PostgreSQL. | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
916989.9174 | IA: 2 |  | Identificación de palabras clave | [9 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Extracción de palabras clave por llamada a partir de las transcripciones almacenadas, disponible en el dashboard. | [8 empty] | 9 | 9310532.135 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PROTOTIPO FINAL Y QA - Pruebas end-to-end, optimización de latencia, demo funcional con caso de uso real y documentación técnica. Semanas 21–24. | [10 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 3954304.9036
1224061.7355 | QA: 3 |  | Pruebas E2E | [9 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Validación end-to-end del flujo completo de llamada bajo el caso de uso piloto definido (cobranza, atención al cliente, PQRS, reservas, etc.). | [8 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
882023.1405 | BS: 1.5 |  | Optimización de latencia | [9 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Ajuste de buffers y pre-warm de conexiones para sostener el objetivo de latencia menor a 1.5 segundos por turno en escenarios reales. | [8 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
404152.8099 | [11 empty] | Demo funcional entregable | [9 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0 | bar: IM
0 | [12 empty] | Demostración con caso de uso real y métricas de desempeño documentadas para el cliente final. | [8 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
1150059.5041 | DB: 1.5 |  | Documentación técnica | [9 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Documentación de la arquitectura, integraciones y decisiones técnicas tomadas durante el proyecto. | [8 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
294007.7135 | BS: 0.5 |  | Consentimiento de grabación | [9 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [12 empty] | Inclusión de aviso de consentimiento de grabación al inicio de la llamada, conforme a la Ley 1581 y regulación SIC en Colombia. | [8 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 10 | 3954304.9036 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 11.5 | 4.5 | 4 | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 16
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 40% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 95838.292 |  |  |  | 92 |  | 8817122.865
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 52477.1591 |  |  |  | 36 |  | 1889177.7273
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 52477.1591 |  |  |  | 32 |  | 1679269.0909
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 73501.9284 |  |  |  | 240 |  | 17640462.8099
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 61874.449 |  |  |  | 60 |  | 3712466.9421
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 51002.5723 |  |  |  | 60 |  | 3060154.3388
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 50519.1012 |  |  |  | 60 |  | 3031146.0744
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 127067.8375 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 58493.688 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 57311.8698 |  |  |  | 128 |  | 7335919.3388
[15 empty] | 680564.0565 | [5 empty] | 47165719.1873
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta