ACUERDO DE ACEPTACIÓN DE INICIO DE DESARROLLO — PLATAFORMA DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y OPTIMIZACIÓN OPERATIVA, CELEBRADO ENTRE CAMPUSLANDS S.A.S. BIC Y UNIDROGAS S.A.S.

Entre los suscritos, por una parte, CAMPUSLANDS S.A.S. BIC, sociedad legalmente constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT 901.628.406-1, con domicilio en Floridablanca, Santander, representada legalmente por YESENIA MERCHÁN PINZÓN, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.866.676, expedida en Aguachica, Cesar, quien para efectos del presente documento se denominará “CAMPUSLANDS” o “EL CONTRATISTA”; y, por la otra, UNIDROGAS S.A.S., persona jurídica con domicilio principal en Floridablanca, Santander, con dirección en Kilómetro 3 - 981 Avenida Anillo Vial, Vía Río Frío, Lote F4 y F6, Zona Franca Santander, identificada con NIT No. 890.208.788-9, representada legalmente por JUAN FRANCISCO SUÁREZ GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. ____________, expedida en ____________, quien para efectos del presente documento se denominará “UNIDROGAS” o “EL CLIENTE”; conjuntamente denominadas LAS PARTES, quienes en el marco del Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo e Implementación de una Plataforma de Inteligencia Financiera y Optimización Operativa suscrito entre LAS PARTES (en adelante “EL CONTRATO”), hemos acordado celebrar el presente Acuerdo de Aceptación de Inicio de Desarrollo, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que LAS PARTES suscribieron EL CONTRATO, mediante el cual CAMPUSLANDS se obligó a desarrollar, implementar y entregar a EL CLIENTE la plataforma descrita en la Cláusula Tercera de dicho documento.

Que, conforme a la Cláusula Primera y a la Cláusula Cuarta de EL CONTRATO, el inicio del plazo contractual y del cronograma de fases está condicionado a la realización de la reunión de Kick-off, al pago del anticipo y a la entrega completa de la información y accesos requeridos por EL CLIENTE.

Que en la reunión de Kick-off, LAS PARTES revisaron y validaron el alcance funcional, los diez (10) módulos, el cronograma de fases y los entregables de cada etapa del proyecto.

Que EL CLIENTE manifiesta su aprobación del alcance funcional descrito en EL CONTRATO y autoriza el inicio formal del desarrollo.

En virtud de lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. APROBACIÓN DEL ALCANCE: EL CLIENTE declara haber revisado y aprobado el alcance funcional de la plataforma, compuesto por los diez (10) módulos descritos en la Cláusula Tercera de EL CONTRATO, sin perjuicio de los ajustes que llegaren a acordarse por escrito mediante el procedimiento de control de cambios.

SEGUNDA. AUTORIZACIÓN DE INICIO: EL CLIENTE autoriza a CAMPUSLANDS a dar inicio formal a la ejecución del desarrollo a partir de la fecha de suscripción del presente Acuerdo, fecha que se entenderá como el punto de partida del plazo contractual y de las fases previstas en la Cláusula Cuarta de EL CONTRATO.

TERCERA. CRONOGRAMA DETALLADO: En la reunión de Kick-off, LAS PARTES definieron el cronograma detallado de actividades y las fechas estimadas de entrega de cada fase, conforme al siguiente resumen:

•	Mes 1 – Arquitectura e integración de fuentes de datos.

•	Mes 2 – Ingesta, procesamiento OCR y dashboard base.

•	Mes 3 – Analítica avanzada, rentabilidad y agente conversacional.

•	Mes 4 (primera quincena) – Gestión de arriendos, simulador de contingencias e inteligencia de mercado.

•	Dos (2) semanas finales – Pruebas de aceptación (QA), capacitación y puesta en producción (go-live).

PARÁGRAFO. El cronograma detallado por actividad y responsable se documentará en el acta de la reunión de Kick-off, la cual se incorpora por referencia al presente Acuerdo.

CUARTA. CONDICIÓN DE PAGO INICIAL: EL CLIENTE deja constancia de la facturación y/o pago del primer hito (anticipo), equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del proyecto, conforme a la Cláusula Sexta de EL CONTRATO, como condición habilitante para el inicio del desarrollo.

QUINTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN Y ACCESOS: EL CLIENTE certifica haber puesto a disposición de CAMPUSLANDS, o se compromete a entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente Acuerdo, los accesos iniciales a las APIs del ERP Maía y de Oracle, así como los archivos Excel y los maestros de arriendos necesarios para dar inicio a la Fase 1 del proyecto descrita en la Cláusula Cuarta de EL CONTRATO.

SEXTA. VIGENCIA Y EFECTOS: El presente Acuerdo hace parte integral de EL CONTRATO y se rige por sus términos y condiciones en todo lo no previsto expresamente en este documento. En caso de contradicción entre ambos documentos, prevalecerán las condiciones de EL CONTRATO.

En constancia de lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los ____ días del mes de ____________ de 2026.

| EL CONTRATISTA, YESENIA MERCHÁN PINZÓN CC No. 1.065.866.676 Representante Legal CAMPUSLANDS S.A.S. BIC | EL CLIENTE, JUAN FRANCISCO SUÁREZ GÓMEZ CC No. ____________________ Representante Legal UNIDROGAS S.A.S. |
| --- | --- |