## Plantilla
Días de Trabajo por especialidad | DB | UX | FM | BS | BM | QA | IM | MS | MM | IA |  | Resumen |  | Escribe acá una breve descripción del proyecto | [6 empty] | 2026-01-27 |  | 48378374.5996 | Plus | Quitar | 2da Ver | 48378374.5996
3614472.7273 | DB: 6 | Estructura del proyecto | [10 empty] | 1 | 3614472.7273 |  |  | TRUE | 3614472.7273
1649282.1429 | UX: 5 | UX y esquema del proyecto | [10 empty] | 2 | 1649282.1429 |  |  | TRUE | 1649282.1429
1905291.8182 | IM: 6 | Implementación y entrega del sistema | [10 empty] | 3 | 1905291.8182 |  |  | TRUE | 1905291.8182
3366300.4762 | DB: 2; IA: 6 | Estructura del agente IA | [10 empty] | 4 | 3366300.4762 |  |  | TRUE | 3366300.4762
0 | [21 empty] | 4 | 3366300.4762 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 4 | 3366300.4762 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | AGENTE ORQUESTADOR ORBIT - Motor central que clasifica la intención del asociado y enruta internamente entre líneas de negocio, sin fricción visible para el usuario | [10 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 19892157.9437
0 | [11 empty] | Clasificación de intención y enrutamiento | [9 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
4490406.1147 | BS: 4; QA: 1.5; IA: 6 |  |  | Motor de clasificación de intención (NLU/LLM) que identifica la línea de negocio del mensaje entrante (Canales Digitales, Ventas & Crédito, PQRS & Jurídico) | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
2466774.4805 | BS: 3; IA: 3 |  |  | Enrutamiento interno entre líneas de negocio sin exponer el cambio de agente al asociado | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
900615.0974 | IA: 2.5 |  |  | Ajuste automático de tono de respuesta según el área activa (colaborativo en servicio, comercial en ventas) | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
1631353.2576 | BS: 2.5; IM: 1.5 |  |  | Escalamiento a línea de atención humana definida por Comultrasan para consultas fuera de entrenamiento, con reporte de vacíos de conocimiento | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Entrenamiento de contenido propio de Comultrasan | [9 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
1260861.1364 | IA: 3.5 |  |  | Ingesta y entrenamiento del asistente con las FAQs existentes del portal de Comultrasan | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
1289540.2056 | BM: 1; IA: 2.5 |  |  | Ingesta y entrenamiento con los vídeos tutoriales existentes de Comultrasan, incluyendo su referencia dentro de la respuesta conversacional | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Panel de gestión para Comultrasan | [9 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
2936468.1385 | FM: 4; BS: 3.5 |  |  | Dashboard de visualización de leads generados, organizados por línea de negocio | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
2771539.9242 | FM: 3.5; BS: 3.5 |  |  | Configuración de reglas de clasificación y enrutamiento desde el panel, sin depender de desarrollo nuevo | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
2144599.5887 | FM: 3; BS: 2.5 |  |  | Edición del contenido entrenado (FAQs, prompts, plantillas) desde el panel | [8 empty] | 5 | 19892157.9437 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | CANALES DIGITALES - Resolución conversacional de las consultas operativas más recurrentes sobre transferencias, pagos y uso de canales transaccionales (alcance inicial acordado) | [10 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 5352623.3766
0 | [11 empty] | Transferencias y pagos | [9 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
1484002.7597 | BM: 1.5; IA: 2.5 |  |  | Flujo guiado para transferencias Bre-B, paso a paso, con envío del vídeo tutorial correspondiente | [8 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
1109417.1861 | BM: 1; IA: 2 |  |  | Flujo guiado para pago de crédito desde la Agencia Virtual o la App móvil | [8 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
1109417.1861 | BM: 1; IA: 2 |  |  | Flujo guiado para transferencias generales entre cuentas | [8 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Registro y uso de canales transaccionales | [9 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
929294.1667 | BM: 1; IA: 1.5 |  |  | Flujo guiado de registro en la Agencia Virtual | [8 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
720492.0779 | IA: 2 |  |  | Resolución de dudas frecuentes sobre uso de la App móvil y la Agencia Virtual a partir del contenido entrenado (FAQs) | [8 empty] | 6 | 5352623.3766 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | INTEGRACIONES Y CANALES DE ENTRADA - Conexión de Orbit con los canales y sistemas que Comultrasan ya utiliza, sin crear un chat o enlace paralelo | [10 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 6152015.3247
0 | [11 empty] | WhatsApp Business | [9 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 0
2168636.0823 | BS: 4; QA: 1 |  |  | Integración vía WhatsApp Business (Meta Cloud API) sobre la línea designada por Comultrasan, cumpliendo los parámetros de Meta para mensajería comercial | [8 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | Canal web | [9 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 0
1583737.0996 | FM: 2; BS: 2 |  |  | Conexión del botón “Canales Digitales” del portal web de Comultrasan al mismo agente Orbit | [8 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 0
0 | [11 empty] | CRM | [9 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 0
2399642.1429 | BS: 4.5; QA: 1 |  |  | Integración vía API con HubSpot para trazabilidad de los leads comerciales generados por Orbit | [8 empty] | 7 | 6152015.3247 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | VENTAS Y CRÉDITO - Precalificación conversacional de crédito y generación de leads comerciales calificados (fase posterior opcional, activable sobre la misma arquitectura de Orbit) | [10 empty] | 8 | 4463672.4026 |  |  | TRUE | 4463672.4026
0 | [11 empty] | Precalificación de crédito | [9 empty] | 8 | 4463672.4026 |  |  | TRUE | 0
1844248.7987 | BM: 1.5; IA: 3.5 |  |  | Flujo conversacional de precalificación por tipo de crédito (libre inversión, vehículo, vivienda) y monto solicitado | [8 empty] | 8 | 4463672.4026 |  |  | TRUE | 0
1695399.3615 | BS: 2.5; IA: 1.5 |  |  | Clasificación y priorización de leads por monto solicitado (“estrategia de semáforo”) | [8 empty] | 8 | 4463672.4026 |  |  | TRUE | 0
924024.2424 | BS: 2 |  |  | Derivación calificada a asesor comercial con los datos de la solicitud registrados | [8 empty] | 8 | 4463672.4026 |  |  | TRUE | 0
0 | [10 empty] | PQRS Y JURÍDICO - Recepción y enrutamiento de quejas y reclamos (fase posterior opcional, activable sobre la misma arquitectura de Orbit) | [10 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 1982558.3874
0 | [11 empty] | Gestión de quejas y reclamos | [9 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
1289540.2056 | BM: 1; IA: 2.5 |  |  | Flujo de recepción y clasificación de quejas y reclamos | [8 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
693018.1818 | BS: 1.5 |  |  | Derivación a la línea jurídica/PQRS correspondiente con registro trazable | [8 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
0 | [21 empty] | 9 | 1982558.3874 |  |  | TRUE | 0
No borrar
121 | 8 | 5 | 12.5 | 35.5 | 8 | 3.5 | 7.5 | 0 | 0 | 41
| MS: Costos Fijos -> |  | 520000 | [10 empty] | 80630624.3326
|  |  | Min | 1750905 | Aux | 249095 |  | SS | 18% |  | Prov | 22.5% | Horas | 156.3692 |  | AIU | 10% | 8 | Horas Rango
| UX: Básico; BM: Bono; MS: Otros |  | TOTAL |  |  | Valor Hora |  |  |  | Horas | Valor Proyecto
DB, Líder, Arquitecto, Scrum | DB: DB; UX: 6480000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 10704400 |  |  | 75301.5152 |  |  |  | 64 |  | 4819296.9697
Diseño UI/UX | DB: UX; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 40 |  | 1649282.1429
FrontEnd Medium | DB: FM; UX: 3240000; BM: 540000; MS: 0 |  | 5861295 |  |  | 41232.0536 |  |  |  | 100 |  | 4123205.3571
BackEnd Senior | DB: BS; UX: 4320000; BM: 1620000; MS: 0 |  | 8209600 |  |  | 57751.5152 |  |  |  | 284 |  | 16401430.303
BackEnd Semi-Senior | DB: BM; UX: 3780000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 6910900 |  |  | 48615.6385 |  |  |  | 64 |  | 3111400.8658
QA, Test | DB: QA; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 54000 |  | 5696595 |  |  | 40073.4497 |  |  |  | 28 |  | 1122056.5909
Implementación, Capacitación | DB: IM; UX: 2700000; BM: 1080000; MS: 0 |  | 5642595 |  |  | 39693.5795 |  |  |  | 60 |  | 2381614.7727
Mobile Semi-Senior | DB: MS; UX: 8100000; BM: 2160000; MS: 132000 |  | 14192500 |  |  | 99839.0152 |  |  |  | 0 |  | 0
Mobile Medium | DB: MM; UX: 3240000; BM: 1080000; MS: 132000 |  | 6533295 |  |  | 45959.3263 |  |  |  | 0 |  | 0
BackEnd IA | DB: IA; UX: 3240000; BM: 1080000 |  | 6401295 |  |  | 45030.7549 |  |  |  | 328 |  | 14770087.5974
[15 empty] | 534728.9015 | [5 empty] | 48378374.5996
#NAME? | [5 empty] | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Note on B1: Bases de datos Estructura Proyecto Líder equipo, creación actividad Taskman
Note on C1: Diseño interfaz
Note on D1: Frontend Medium
Note on E1: Backend Senior
Note on E123: Salario minimo legal vigente
Note on F1: Backend Medium
Note on G1: QA, Test
Note on G123: Auxilio de transporte
Note on H1: Implementación, capacitación, entrega
Note on I1: Mobile Semi-senior
Note on I122: Valor mensual por persona
Note on I130: Equipos mobile para test
Note on I132: Equipo MAC para despliegue
Note on I133: Equipo MAC para despliegue
Note on J1: Mobile Medium
Note on J123: 12% pensión 4% caja 0,5% ARL 13% adicional si fueran +10 salarios
Note on K1: Desarrollador Back -Skill IA
Note on M122: Espacio de trabajo + Computador
Note on M123: 1 primas 1 cesantías 0,5 vacaciones 1% intereses censantías + aux
Note on O1: Resumen del Proyecto
Note on O123: 40 semanales x 4,2 semanas al mes x días festivos del año / total hábiles
Note on W1: Fecha de actualización
Note on Y1: COSTO con todos los alcances
Note on Z1: Alcances que se consideran importantes para el cliente, son Plus o hacen parte esencial de la oferta de valor
Note on AA1: Ítems o funcionalidades que No son criticas o prioritarias en el sistema y sería posible eliminarlas
Note on AB1: Selección de alcances, para creación de 2da versión de la oferta